## Sheet
预算12表
国家大剧院项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 歌剧电影制作及宣传推广支出
主管部门及代码 |  | 国家大剧院181 |  |  | 实施单位 |  | 国家大剧院
项目属性 |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 500
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  | 500
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标
为吸引更广泛的歌剧受众群，推动歌剧艺术的推广普及，以艺术反哺大众，国家大剧院自2013年起启动歌剧电影制作计划，以全新的视听方式展现歌剧艺术的魅力，为培育新的歌剧观众、丰富电影市场、探索特色电影发行模式进行了有益尝试。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 新录制歌剧电影 |  | 拟新录制《托斯卡》《天路》《运河谣》《暴风雨》《游吟诗人》等5部歌剧、话剧、舞剧电影
[6 empty] | 歌剧电影后期制作 |  | 完成2018年拍摄的《泰伊思》《这里的黎明静悄悄》《纽伦堡的名歌手》《金沙江畔》等4部影片的后期制作
[6 empty] | 组织或参加电影节展 |  | 组织2019国家大剧院国际歌剧电影展及参加北京、上海国际电影节、美国电影交易市场等展映活动。
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 拍摄团队要求 |  | 邀请北京电影学院、上海广播电视台、意大利、德国等国际知名团队拍摄制作
[6 empty] | 成片指标 |  | 符合4K电影、2K电影、高清电视的质量标准
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 歌剧电影录制 |  | 拟于2019年6月30日前完成《托斯卡》《天路》《运河谣》等3部歌、舞剧电影录制， 拟于2019年12月31日前完成《暴风雨》《游吟诗人》等2部歌剧、话剧电影录制
[6 empty] | 歌剧电影后期制作 |  | 拟于2019年6月30日前完成《泰伊思》《这里的黎明静悄悄》等2部影片后期制作，拟于2019年12月31日前完成《纽伦堡的名歌手》《金沙江畔》等2部影片后期制作
[6 empty] | 歌剧电影节展 |  | 拟于2019年6月30日前完成国家大剧院国际歌剧电影展的前期筹备工作，并组织影片参加北京、上海电影节展映，拟于2019年12月31日前组织国家大剧院国际歌剧电影展及相关艺术普及活动。
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 预算总控制数 |  | 500万元
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 通过该项目的实施，记录国家大剧院歌剧原创、制作的优秀艺术成果；为歌剧吸引更广泛的受众群，推动歌剧艺术的推广普及；丰富电影市场，以艺术反哺大众。 |  | 达到预期效果
[6 empty] | 通过实施该项目，将一批优秀的歌剧舞台作品以影像化的方式记录、推广，对保存歌剧创作成果、普及歌剧艺术具有可持续作用。 |  | 达到预期效果
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 观影人群满意度 |  | ≥90%