## 附1-1 项目申报表
预算14表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 国家大剧院智能安防综合管理系统升级改造项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 国家大剧院 |  | 项目申报单位名称 | 国家大剧院本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 韩越 |  | 项目实施责任人联系电话 | 66550659
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 856.8995
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 856.8995
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标： 通过本次安防系统改造，项目建设的总体目标突出“融合、联动、智能、高效”四个方面。首先，融合视频、报警、状态等基础要素，多系统统一管理，形成完整的服务体系；其次，在融合的基础上，根据管理策略实现层层联动，为指挥决策提供第一手资料；再次，以场景应用为背景蓝图，使用人工智能、物联网、机器学习、图像识别等新技术，实现智能感知、智能分析、智能预判，使安防管理由事中管理向事前预防转变。最终，通过先进信息化技术手段，减少人力、物力的投入，优化管理体系，使安保管理、应急处置更加高效。实施阶段及拟申请预算计划如下： 1.2020年至2021年4月，项目全面开展实施建设，计划申请预算资金2429.18675万元，其中包含智能安防综合管理系统预算的70%2371.974466万元，其他相关费用中工程设计费预算的100%29.868056万元，监理费预算的70%27.344228元； 2.2021年4月至2021年12月，计划申请预算资金856.899533万元，其中包含智能安防综合管理系统预算的25%847.133738万元，其他相关费用中监理费预算的25%9.765795万元； 3.2022年1月至2022年12月，计划申请预算资金206.379907万元，其中其中包含智能安防综合管理系统预算的5%169.426748万元，其它相关费用中监理费预算的5%1.953159万元，安全测评费预算的100%35.000000万元。 年度目标： 2021年4月至2021年12月：计划完成项目设备采购、配套工程施工、软件开发、数据平台和云平台等基础平台建设，进行系统试运行，完成项目验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购置设备数量／种类 | 8530个/108种
|  |  | 购买软件数量 | 10套
|  |  | 开发软件数量 | 4套
|  |  | 建立数字平台 | 1套
|  |  | 数据采集 | 室外15万平方米，室内21万平方米
|  |  | 数据加工 | 室外15万平方米，室内21万平方米
|  |  | 改造／调试设备 | 8530项
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100%
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  |  | 软件开发合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 试运行时间 | 2021年10月前
|  |  | 采购设备到位时间 | 2021年6月前
|  |  | 施工完成时间 | 2021年10月前
|  |  | 终验时间 | 2021年11月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 856.899533万元之内
|  |  | 智能安防综合管理系统控制数 | 847.133738万元之内
|  |  | 其它相关费用控制数 | 9.765795万元之内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 为广大观众和游客的人身安全提供了更好的保障，同时也提高了大剧院安全管理能力和效率。
|  |  | 可持续影响 | 提升应急处置能力，为国家大剧院的稳定运营提供强有力保障。
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客／观众满意度 | 90%以上
|  |  | 使用人员的满意度 | 90%以上