## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大客户管理支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 刘锐媛 |  |  | 联系电话 | 66550819
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 79.025 | 109.2724 | 94.1971 | 10 | 86.2% | 8.6204
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 79.025 | 44.025 | 41.0191 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 65.2474 | 53.178 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 国家大剧院市场部大客户组做为演出票销售主力之一，预计完成三季一周针对大客户演出销售票房约3500万元，平均票价300元，完成大客户艺术沙龙活动全年不少于50场，旨在推动艺术演出市场化的同时，在企事业单位及相关组织的范围内，大力普及艺术事业，通过观演和艺术沙龙等形式让人们走进大剧院，走进艺术，切实体会到艺术改变生活的宗旨，在举办的以往场次艺术沙龙活动中收到参与客户的广泛好评，各界对于包场演出观演及相关服务也表现出相当高的认同感。针对现今市场销售情况，大客户将会全面展开异业合作，签订部分代理合同，扩大大客户合作范围。 |  |  |  |  | 大客户销售收入1526万元,沙龙活动共计140场。从需求出发，今年正值建党百年，大客户组的同志们在针对建党营销上策划了多项活动，特别是紧扣建党百年主题推出“百年风华-音乐党课”系列活动，回顾建党百年的光辉历程，给了客户除演出产品外的更多选择。从数据出发，本年度在经过需求沟通、研发、不断调试的基础上完成了大客户客户数据分析系统的升级，对大客户的基础信息进行完善，增加大客户Power BI可视化数据分析功能，增加了大客户营销报表功能。从客户出发，本年度大客户进行更加细化的客户维护工作，按重点时节，重点客户，结合建党、暑期亲子等特别事件进行了个性化的服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 演出票销售 | 3500万 |  | 1526万元 | 7.5 | 3.27 | 受疫情影响，团体客户销售影响较大，本年度走出去活动较少，今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  |  | 院内外沙龙活动场次 | 不少于50场 |  | 140场 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 营销覆盖范围 | 无投诉 |  | 营销覆盖范围涉及单位、学校、社区等，未收到相关投诉。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按月进行统计 | 2021年每月月底之前完成，截至2021年12月底完成全部活动 |  | 1-12月按月进行统计，2021年12月底完成全部活动 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 将项目预算数控制在79.025万元 |  | 实际支出94.19705万元 | 10 | 10 | 调减财政资金35万元，追加自有资金两次，共计追加自有资金65.2474万元，预算调整后金额为109.2724万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 让艺术深入人心，将观众引导进剧院，产生深刻共鸣 |  | 达到了让艺术深入人心，将观众引导进剧院，产生深刻共鸣的效果 | 15 | 13 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响效益 | 提高观众精神文明和艺术文化素养，共建文化发展繁荣 |  | 提高了观众精神文明和艺术文化素养，有利于共建文化发展繁荣 | 15 | 13 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团体客户满意度 | ≥90% |  | 基本满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.3904