## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 艺术教育支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 王大羽、方礼君等 |  |  | 联系电话 | 66550849
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 725.02 | 725.02 | 312.9374 | 10 | 43.16% | 4.316
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 725.02 | 725.02 | 312.9374 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 作为国家级表演艺术机构，国家大剧院秉承人民性、艺术性、国际性的经营宗旨，坚持艺术改变生活的核心价值理念，在坚持高水平、高水准的高雅艺术运营的同时，坚守公益阵地，策划推出面向不同群体的艺术普及教育活动，引领观众走近高雅艺术，了解高雅艺术、喜爱高雅艺术。每年举办120场讲座，邀请艺术家、乐评人等专家学者为广大观众进行授课，坚持公益性第一的原则，用艺术反哺大众。 |  |  |  |  | 2021年，克服了疫情带来的不利影响，共完成周末音乐会34场；春华秋实展演周完成3场；青少年普及音乐会完成4场；经典艺术讲堂完成39场；演前导赏完成41场；公共空间演出完成266场；艺术微课堂上线29期内容；线上课堂上线86期内容。坚持做好线下活动策划和运营的同时，着力打造艺术普及教育线上产品，丰富形式、扩展内容，努力推进线上产品的多元化发展，普惠观众，达到良好的社会效应。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 周末音乐会 | 约50场 |  | 34场 | 2 | 1.36 | 由于疫情原因，取消部分常态化及阶段性演出。
|  |  | 经典艺术讲堂 | 约80场 |  | 39场 | 3 | 1.4625 | 由于疫情原因，取消部分常态化及阶段性演出。
|  |  | 春华秋实 | 约10场 |  | 3场 | 2 | 0.6 | 由于疫情原因，取消部分常态化及阶段性演出。
|  |  | 青少年普及音乐会 | 约10场 |  | 4场 | 2 | 0.8 | 由于疫情原因，取消部分常态化及阶段性演出。
|  |  | 公共空间演出 | 约350场 |  | 266场 | 3 | 2.28 | 由于疫情原因，取消部分常态化及阶段性演出。
|  |  | 艺术普及教育活动 | 约120场 |  | 实际完成：81场，包括线下48场，线上33场 | 3 | 2.025 | 因疫情防控需要取消39场活动
|  | 质量指标 | 周末音乐会平均上座率 | 不低于80% |  | 观众上座率高于80% | 3.5 | 3.5
|  |  | 经典艺术讲堂平均上座率 | 不低于80% |  | 观众上座率高于80% | 3.5 | 3.5
|  |  | 艺术普及教育活动平均上座率 | 不低于80% |  | 观众上座率高于80% | 3.5 | 3.5
|  |  | 吸引观众人次 | ≥12万人次 |  | ≥12万人次 | 4.5 | 4.5
|  | 时效指标 | 各类艺术普及教育活动 | 2021年全年 |  | 各类艺术普及教育活动贯穿2021年全年，阶段性策划实施各品牌项目。项目根据疫情防控要求调整。 | 10 | 9 | 疫情原因，取消部分常态化及阶段性演出。
|  | 成本指标 | 总成本 | 总成本控制在725.02万元以内 |  | 实际执行金额312.937433万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 艺术教育支出（艺术教育） | 艺术教育支出（艺术教育）控制在690.70万元以内 |  | 实际执行金额284.12136万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 艺术教育支出（资料中心） | 艺术教育支出（资料中心）控制在26.00万元以内 |  | 实际执行金额25.957073万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 室内合唱团支出 | 室内合唱团支出控制在8.32万元以内 |  | 实际执行金额2.859万元 | 2.5 | 2.5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会、艺术爱好者、学生的艺术培养。 | 增强学生对歌剧、古典音乐、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术的喜爱和兴趣；取得良好的社会美誉度。 |  | 基本达到增强艺术爱好者、学生对歌剧、古典音乐、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术的喜爱和兴趣的预期目标。 | 40 | 35 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 81.8435