## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 设备购置及工程维修支出
主管部门及代码 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 李璟 |  |  | 联系电话 | 66550679
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1063.6791 | 1063.6791 | 1005.743 | 10 | 94.55% | 9.4553
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 650.1749 | 650.1749 | 643.4841 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 413.5043 | 413.5043 | 362.2589 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保证国家大剧院通用设备及剧院结构、装饰面等环境设施的维修改造工作正常开展，各系统设备各项大、中、小维修改造项目按计划进行。有效补偿设备及剧院结构、装饰面等环境设施的有形磨损和无形磨损，使设备运行经济合理，科学高效。保障剧场内的空气质量，保障剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，维护剧院结构、装饰面等环境设施的良好状态。通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，改善剧院整体环境，营造良好舒适的演出经营和观演环境。 |  |  |  |  | 国家大剧院通用设备及剧院结构、装饰面等环境设施的维修改造工作正常开展，各系统设备各项大、中、小改造项目按计划进行。有效补偿设备及剧院结构、装饰面等环境设施的有形磨损和无形磨损，使设备运行经济合理，科学高效。达到了保障剧场内的空气质量和剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，维护剧院结构、装饰面等环境设施良好状态的目标。通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，改善剧院整体环境，营造良好舒适的演出经营和观演环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 变配电系统、低压动力系统、电扶梯、照明系统、楼控系统、空调系统、给排水系统以及土建专业 | 完成8个专业的相关维修改造及设备购置等项目。 |  | 按照实际维修维护需求，完成了8个专业系统设备购置、维修维护工作。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 办公、演出环境质量 | 保障剧场内的空气质量，保障剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，维护剧院结构、装饰面等环境设施 |  | 按照实际维修维护需求，完成了8个专业系统设备购置、维修维护工作。保障剧场内的空气质量，保障剧院内用电需求，提升剧院内的照明环境，维护剧院结构、装饰面等环境设施。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 设备购置及工程维修改造合同款按合同支付 | 按合同支付 |  | 均按照合同进行支付 | 5 | 5
|  |  | 维修改造项目2021年12月底前完成。 | 2021年1月-12月 |  | 各子项目在2021年12月底之前已完成验收 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本预算控制数 | 项目预算控制数在1063.679132万元内 |  | 实际支出1005.742991万元 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障剧院正常经营 | 通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，改善剧院整体环境，营造良好舒适的演出经营和观演环境。 |  | 及时完成剧院各项维修工程及采购设备，保障大剧院良好舒适的演出经营和观演环境。 通过东、西展厅灯具节能更新,实现节能60%以上达到了节能效果，运行效率得到提升。基本完成目标值 | 40 | 33 | 剧院运营已十四年，设备设施及装饰面老化问题依然严峻，故障率明显增加，以后年度应提高站位，综合考虑设备现状、预算成本、运营保障等因素，统筹规划短期及长期维修维护及更新改造计划，消除隐患，确保系统安全稳定，建筑保持良好状态。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.4553