## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 台湖舞美艺术中心综合管理支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 冯超、宋莉华 |  |  | 联系电话 | 57581620
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 68.72 | 68.72 | 68.7179 | 10 | 100% | 9.9997
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 68.72 | 68.72 | 68.7179 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：为保障台湖舞美艺术中心演出及活动、日常行政正常运转。 |  |  |  |  | 保障了台湖舞美艺术中心演出及活动、日常行政正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 会议场数及人次 | 保障约100场会议、4700人次 |  | 保障了108场会议、1283人次 | 7.5 | 2.0473 | 由于疫情原因，减少会议活动参会人数。
|  |  | 演出场次及观众人数 | 保障100场演出，观众约4万人的正常举行。 |  | 保障了67场演出，观众约21363万人的正常举行。 | 7.5 | 5.025 | 由于疫情原因，减少了演出场次。
|  | 质量指标 | 演出及活动服务保障 | 演出及活动服务得到保障 |  | 演出及活动服务得到保障 | 7.5 | 7.5
|  |  | 日常运转成功率 | ≥99% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 按阶段完成 | 2021年全年 |  | 受疫情影响，减少演出场次，保障演出仅完成全年任务的67%。 | 10 | 9 | 疫情减少演出场次
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制在68.72万元以内 |  | 实际执行金额68.717893万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 演出及活动、日常行政 | 保障台湖舞美艺术中心演出及活动、日常行政正常运转。 |  | 保障了台湖舞美艺术中心演出及活动、日常行政正常运转。 | 30 | 28 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员及观众满意度 | ≥85% |  | 基本满意 | 10 | 6 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 85.072