## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 社会化用工（含艺委会支出）
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院本级
项目负责人 |  |  | 杨晓蕾 |  |  | 联系电话 | 66550953
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2473.16 | 2360.2525 | 1560.0842 | 10 | 66.1% | 6.6098
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2442.86 | 2343.9525 | 1537.1835
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 30.3 | 16.3 | 22.9007 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：1.根据剧院年度整体工作体量，采取劳务派遣、人事外包、小时制等多种形式，以有效满足剧院在人员需求高峰和低谷期的用人需求，缓解业务部门的经营压力。同时，通过引进高端人才的模式聘请如歌剧艺术总监、歌剧顾问、驻院编舞等岗位国内外顶级专家，以解决部分岗位剧院人才缺失的瓶颈，为观众奉献高水准的高雅艺术精品。2.为了建立既能够与国际接轨，又适用于大剧院自身的剧目制作体系，从而确保歌剧制作的高质量、高水平，大剧院聘用在剧目制作和表演领域经验丰富的国内外专家，他们在演出排期、主创主演甄选、演出创排等剧目制作的各个环节起到了关键作用。 |  |  |  |  | 1.较好地满足了剧院在人员需求高峰和低谷期的用人需求，缓解了业务部门的经营压力，解决了部分岗位剧院人才缺失的瓶颈。2.同阿曼马斯喀特皇家歌剧院商洽歌剧《三个橘子的爱情》联合制作；通过参加托瑞德拉古普契尼艺术节，商洽2024年歌剧《托斯卡》联合制作事宜；线上歌剧《费加罗的婚礼》筹备工作；音乐会版歌剧《冰山上的来客》筹备工作，使驻院艺术家团队中的优秀人才得到充分锻炼和提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 艺委会人员费用支出人数 | 艺委会人员费用支出人数4人 |  | 艺委会人员3人 | 5 | 5 | 离职1人
|  |  | 劳务派遣人员费用支出人数 | 159人（以年度实际到岗为准） |  | 劳务派遣年末实际在岗人数157人 | 5 | 5
|  |  | 外包人员费用支出人数 | 外包人员费用支出人数50人（以年度实际到岗位准） |  | 外包人员年末实际在岗29人 | 5 | 2.9 | 因疫情影响，工作量减小，人员配备未满
|  | 时效指标 | 2021年全年 | 2021年全年 |  | 每月按时点发放工资；顺利完成每月按时支付专家劳务及各类费用；保证2021年度全年大剧院的社会化用工。 | 15 | 15
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算成本 | 预算成本控制在2473.16万元以内 |  | 实际执行金额1560.084192万元 | 5 | 5 | 经过预算调整程序，核减财政资金98.9075万元，核减自有资金14.00万元，全年预算数为2360.2525万元。受2021年疫情影响，朱塞佩·库恰外国专家无法来京工作，核减了公寓住宿费、机票费、部分劳务费等；由于演出取消， 则核减了项目补助费；未调整派遣人员工资，社保减免
|  |  | 艺委会项目支出 | 艺委会项目支出控制在210.37万元 |  | 实际执行金额91.50906万元 | 5 | 5 | 受2021年疫情影响，朱塞佩·库恰外国专家无法来京工作，核减了公寓住宿费、机票费、部分劳务费等；由于演出取消， 则核减了项目补助费。
|  |  | 劳务派遣人员项目支出 | 劳务派遣人员项目支出控制在1780.34万元以内 |  | 实际执行金额1141.901278万元 | 5 | 5 | 2021预计调整派遣工资标准，因为疫情影响，工资未调整，社保减免政策
|  |  | 外包人员项目支出 | 外包人员项目支出控制在482.45万元 |  | 实际执行金额326.673854万元 | 5 | 5 | 因为疫情影响工作量减少，以及社保减免政策
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足剧院用人需求，有效解决高端人才问题，推动剧院服务水平和艺术水准的不断提高等 | 满足剧院在用人高峰及低谷的不同需求；缓解业务部门的经营压力；解决高端专业人才的确实问题；推动推动大剧院公共服务水平的提高，更好地服务广大人民群众；保持大剧院艺术方向和水准与世界接轨，同时有效带动剧院优秀青年人才队伍的培养 |  | 基本达到预期 | 30 | 25 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度不低于85% |  | 2021年受疫情影响演出大规模取消，没有进行单独的观众满意度调查，但根据往年情况及线上演出点击量及评论反馈，观众满意度较高 | 10 | 8 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 87.5098

## Sheet1
115.5424
1013.47
242.16
1371.1724