## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 剧目制作支出（新）
主管部门及代码 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 韦兰芬 |  |  | 联系电话 | 66550567
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6700 | 5478.2 | 5132.5958 | 10 | 93.69% | 9.3691
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5700 | 3978.2 | 3978.2 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 1000 | 1500 | 1154.3958 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 剧目制作部通过制作世界经典歌剧、挖掘中国经典题材，及创新制作等手段和方法，制作“国家大剧院出品”的剧目。通过新制作经典优秀剧目、复排往年制作剧目，达到丰富制作剧目储备，巩固精品剧目的整体目标。 |  |  |  |  | 铸造文艺精品：剧目制作部在变局中制作新剧目，以不变应万变，稳扎稳打制作复排项目，彰显剧目制作体系成熟的优势，在2021年制作完成一批优秀演出作品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新排剧目 | 10部40余场演出 |  | 完成8个演出剧目，共35场演出： 《党的女儿》共8场，《夏日彩虹》5场，《冬日1948》（原名《抉择》）5场，《贾尼·斯基基》3场，《冼星海》6场，《游吟诗人》音乐会版4场，《“舞台艺术中的红色经典”国家大剧院制作音乐朗诵会 》2场，《国家大剧院戏剧演员队五周年纪念活动》2场。 | 5 | 4 | 受疫情影响未完成年度指标，以后工作中加强对疫情研判及应对措施。
|  |  | 复排剧目 | 11部60余场演出 |  | 完成9个剧目，共58场演出： 《茶花女》6场，《基督山伯爵》8场，《十字街头》10场，《方志敏》3场，《林则徐》7场，《洪湖赤卫队》6场，《天路》4场、《长征》8场、《玩偶之家》6场。 | 5 | 4 | 受疫情影响未完成年度指标，以后工作中加强对疫情研判及应对措施。
|  | 质量指标 | 剧目质量上乘，全年21个演出剧目均由国家大剧院出品、制作；邀请国际知名主创团队、一流表演艺术家参与创作、制作及排演，达到国内一流水准，满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求。演出活动安全无事故。 | 全年邀请国际、国内艺术家400余人参与制作剧目创作、制作及排演 |  | 新制作歌剧《党的女儿》、《夏日彩虹》（新版首轮，原《山村女教师》）、《贾尼·斯基基》，新制作舞剧《冼星海》，艺术质量上达到国内一流水准，满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求。无事故。 全年邀请400余人参与制作剧目创作、制作及排演 | 10 | 10
|  |  | 演出上座率 | 不低于80% |  | 平均为89.8%，少数剧目低于80% | 5 | 4 | 受疫情影响未完成年度指标，以后工作中加强对疫情研判及应对措施。
|  |  | 吸引观众进入剧场观看演出 | ≥12万人次 |  | 实际售票74250张 | 5 | 3 | 受疫情影响未完成年度指标，以后工作中加强对疫情研判及应对措施。
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按演出季制作剧目 | 1-3月新春演出季完成3部剧目剧目10余场演出； 4-8月夏季演出季完成9部剧目40余场演出； 9-12月秋季演出季完成9部剧目40余场演出 |  | 完成夏季演出季10部：《茶花女》、《基督山伯爵》、《十字街头》、《方志敏》、《林则徐》、《洪湖赤卫队》、《党的女儿》、《天路》、《“舞台艺术中的红色经典”国家大剧院制作音乐朗诵会》、《国家大剧院戏剧演员队五周年纪念活动》； 完成秋季演出季8部：《夏日彩虹》、《长征》、《冬日1948》（原名《抉择》）、《党的女儿》（二轮）、《贾尼·斯基基》、《游吟诗人》音乐会版、《冼星海》、《玩偶之家》。 | 10 | 9 | 因为疫情及工作调整，部分工作未按照年初计划完成，以后工作中加强对疫情的研判及应对措施，并加强项目执行力度。
|  | 成本指标 | 预算总控制数 | 6700.00万元 |  | 5132.595781万元 | 10 | 10 | 因疫情影响，演出减少，则经过预算调整后预算金额为5478.2万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年制作剧目销售率与往年持平 | 全年平均销售率≥82% |  | 全年平均销售率87.7% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 丰富人民群众文化生活 | 达到预期目标 |  | 为观众奉上高质量的精神食粮，在疫情反复的北京文艺市场带来了艺术滋润 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 剧目演出人才得到培养锻炼 | 得到提升 |  | 打造一支专业过硬、素质优良的人才队伍 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艺术院团对剧目制作排演各环节满意 | ≥90% |  | 基本达到目标值 | 3 | 2.5 | 满意度调查资料不够充分，不能完全反映服务对象的满意度，以后年度应加强各项工作的满意度调查，并做好资料收集工作
|  |  | 合作艺术家对剧目制作排演各环节满意 | ≥90% |  | 基本达到目标值 | 3 | 2.5
|  |  | 观众对剧场服务及演出质量满意 | ≥90% |  | 基本达到目标值 | 4 | 3.5
总分： | [6 empty] | 100 | 91.8691