## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 工程维保支出
主管部门及代码 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 刘晓晰 |  |  | 联系电话 | 66550687
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2295.9581 | 2295.9581 | 2261.6092 | 10 | 98.5% | 9.8504
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1825 | 1825 | 1825 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 470.9581 | 470.9581 | 436.6092 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保证国家大剧院通用设备运行和剧院结构、装饰面等环境设施的维护保养工作正常开展，各系统设备和剧院结构、装饰面等环境设施的各项大、中、小修项目按计划进行。通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，全年安全运行无重大事故，为各类演出经营活动提供剧院建筑水、电、气、热基础保障和及时准确的工程配合服务，营造良好舒适的演出经营和观演环境。 |  |  |  |  | 通过全年工作为大剧院各项运营提供保障，按照年度工作计划组织完成各系统设备的运行、维护、检修、保养工作。成功为2021年剧院所有演出、经营活动提供建筑水、电、气、热基础保障和及时准确的工程配合服务，营造良好舒适的演出经营和观演环境。圆满完成各类演出及活动的服务保障任务。工程维保各项任务指标落实到位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护通用系统(变配电系统、低压动力系统、电扶梯、照明系统、楼控系统、空调系统、给排水系统)数量 | 7个通用设备系统维保维修 |  | 已根据实际需求，完成7个通用设备系统维保维修 | 8 | 8
|  |  | 剧院结构、装饰面等环境设施的维护面积 | 21.75万平方米 |  | 完成21.75万平方米，如全年粉刷墙面24566.26㎡，门油漆305.48㎡，门维修及五金检修1097樘；维修南门外局部立面和下沉广场石材等工作 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 系统运行 | 系统正常运行，故障及时处理 |  | 工程调度接听全院报修项目1095个，全年处置各类设备设施故障、问题5549项，各类设备设施故障及时处置率达到100%、报修、咨询回复率达到100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作完成进度 | 2021年12月底之前完成各项工程维保工作。 |  | 各项工程及时进行维修维护，每月提交维保记录，已完成本年度维护工作 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本预算控制数 | 年度项目预算控制在2295.958113万元内 |  | 实际支出2261.609204万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家大剧院全年安全运行 | 通过该项目的实施确保国家大剧院通用设备系统运转正常，全年安全运行。为各类演出经营活动提供剧院建筑水、电、气、热基础保障和及时准确的工程配合服务，营造良好舒适的演出经营和观演环境。 |  | 圆满完成2021年新年音乐会、建党100周年系列活动、世界剧院北京论坛、交响乐论坛、五月音乐节公益演出、院庆直播等重点演出活动的服务保障任务。根据活动需求，配合临电接引204次，楼控系统特殊照明日程调整314次，调整设备运行参数6742次； 面对国内疫情多变及常态化防疫要求，工程部优化设备运行方案，空调实行“最大新风”运行，结合剧院演出经营要求、节能降耗指标、夏天除湿冬季防冻等众多因素，调整实施7个版本空调运行模式，更换空调过滤网60338块，确保空调系统防疫安全； 通过该项目实施已保障国家大剧院通用设备系统运行正常，保障了国家大剧院演出经营。 | 40 | 33 | 统筹规划能力有待提升。剧院运营已14年，设备设施及装饰面老化问题依然严峻，故障率明显增加，以后年度应提高站位，综合考虑设备现状、预算成本、运营保障等因素，统筹规划短期及长期维修维护及更新改造计划，消除隐患，确保系统安全稳定，建筑保持良好状态。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.8504