## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 艺术品购置支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 杨学晨 |  |  | 联系电话 | 66550699
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 188.0852 | 10 | 94.04% | 9.4043
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 200 | 200 | 188.0852 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 秉承人民性、艺术性、国际性的经营宗旨，进行艺术品购置、藏品维护及院藏品装饰等专业工作，扩充院藏，保障院藏品安全。 |  |  |  |  | 秉承人民性、艺术性、国际性的经营宗旨，进行艺术品购置，全年支出188.085209万元，征集各类院藏品255件套，其中，视觉艺术类院藏品52件套；配合院里空间布置、展览布置、线上活动录制调用各类院藏品共计111件套。按时巡视库房，保障院藏品安全无事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 藏品购置 | 约40件套 |  | 52件套 | 4 | 3 | 因展览的参展艺术家较多，随展征集的藏品增加，超出原定计划。
|  |  | 陈列展示装裱 | 约50件套 |  | 50件套 | 4 | 4
|  |  | 拍摄扫描喷绘 | 约200件 |  | 200件 | 4 | 4
|  |  | 藏品运输搬运邮寄 | 约30次 |  | 30次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 购置艺术品等级 | 购置的艺术品符合国家大剧院宗旨、定位和艺术水准的要求 |  | 购置的艺术品符合国家大剧院宗旨、定位和艺术水准的要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 全部完成时间 | 12月10日前 |  | 2021年6月前，完成 6个项目的立项，签署19份合同；截止12月底，完成10个项目的立项，签署25份合同。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 200万元以内 |  | 188.085209万元 | 10 | 10 | 采购时供应商正常竞价，产生结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美誉度 | 展出的藏品具有较好的社会美誉度 |  | 2021年配合院里空间布置、展览布置、线上活动录制调用各类院藏品共计111件套，获得良好的社会美誉，艺术家和广大观众对大剧院藏品给予很高评价。 | 20 | 15 | 相关社会效益有待进一步提升，今后继续提升藏品的社会效益，让更多人了解藏品。
|  |  | 安全性 | 库房内的藏品安全无事故 |  | 库房内藏品安全无事故，全年保证藏品安全。 | 20 | 20
总分： | [6 empty] | 100 | 93.4043