## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 台湖艺术公寓二期筹备项目
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 马虎群 |  |  | 联系电话 | 57581680
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 622.062 | 567.062 | 432.7973 | 10 | 76.32% | 7.6323
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 401.0757 | 346.0757 | 238.8045 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 220.9863 | 220.9863 | 193.9928 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：在2020年首期筹备4个楼层的基础上，进一步完成剩余6个楼层的筹备，实现满员住宿条件。 |  |  |  |  | 1.年度目标按期完成：2021年10月份，8-13层96间客房的二期筹备完成，实现满员住宿条件。 2.经费核减情况：项目执行过程中，因家具采购招标结余较多，财政拨款经费核减55万元。 3.经济效益指标未完成，原因：8-13层2021年10月份筹备完毕后，进行了开荒保洁、开窗通风和试住；受疫情影响，环球度假区客流量未饱和，没有外溢客源。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | 约800件 |  | 815件 | 6 | 6
|  |  | 维修设备数量 | 约50件 |  | 0件 | 6 | 0 | 新购设备无损坏无需维修
|  |  | 家具采购数量 | 约1500件 |  | 1472件 | 6 | 5.888 | 按需采购
|  | 质量指标 | 采购设备验收通过率 | ≥98% |  | 全部验收合格100% | 4 | 4
|  |  | 设备维修合格率 | ≥95% |  | 维修设备全部合格100% | 4 | 3 | 新购置设备未涉及维修
|  |  | 政府采购率 | ≥10% |  | 政府采购率25% | 4 | 4
|  |  | 客房服务质量 | 参照三星级酒店标准：客房和卫生间每日打扫1次，更换床单和枕套，客房用品和消耗品补充齐全。 |  | 二期客房仅做了试住调整，艺术活动住宿4-7层首期筹备客房。且参照三星级酒店标准：客房和卫生间每日打扫1次，更换床单和枕套，客房用品和消耗品补充齐全。 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 方案制定阶段 | 2021年3月-6月 |  | 4月份完成 | 3 | 3
|  |  | 招标采购阶段 | 2021年6月-7月 |  | 7月底资金到位，8月份完成项目采购 | 3 | 3
|  |  | 入场阶段 | 2021年7月-9月 |  | 9月份组织施工 | 3 | 3
|  |  | 验收投入使用阶段 | 2021年10月-12月 |  | 10月中旬全部完成验收，并投入试住使用 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 装饰提升费用 | 207.065864万元 |  | 实际执行金额104.549978万元 | 5 | 5 | 主要是采购环节竞价结余资金。
|  |  | 设备物料采购费用 | 414.996100万元 |  | 实际执行金额328.247334万元 | 5 | 5 | 经过预算调整程序，核减财政资金55.00万元
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 保障艺术活动住宿，降低项目成本；接待到台湖组织艺术活动的团队住宿和环球度假区外溢客源，实现收入100万元。 |  | 接待《冼星海》剧组排练住宿40间房45天，节约了项目住宿成本。疫情影响，未接待环球度假区溢出客源。 | 15 | 13 | 8-13层2021年10月份筹备完毕后，进行了开荒保洁、开窗通风和试住；受疫情影响，环球度假区客流量未饱和，没有外溢客源。
|  | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 实现公寓满员住宿条件，展示舞美艺术中心良好社会形象，起到演艺小镇龙头引领作用。 |  | 实现160间客房的满员住宿条件，舞美艺术中心的基础设施得到进一步完善和提升。 | 15 | 12 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住宿人员满意度 | ≧85% |  | 试住后，进行了个别调整，整体基本满意。 | 10 | 8 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 89.5203