## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 项目宣传推广支出（品牌中心）
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 高晶 |  |  | 联系电话 | 66550173
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 839.16 | 839.16 | 820.0099 | 10 | 97.72% | 9.7718
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 680 | 680 | 666.693 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 159.16 | 159.16 | 153.3169 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：完成全年三季一周，800余场演出项目宣传任务。与演出部、市场部共同承担平均销售率不低于80%的营销任务。按项目营销会议要求，做好演出项目宣传工作，完成全年在报纸、广播、网络、杂志、新媒体（微博、微信、网络电台、新闻客户端）等社会媒体渠道，以及自媒体（官网、古典音乐频道、院刊）等渠道的项目传播工作。 |  |  |  |  | 全年完成578场演出项目宣传任务。与演出部、市场部共同承担平均销售率不低于80%的营销任务。按项目营销会议要求，做好演出项目宣传工作，完成全年在报纸、广播、网络、杂志、新媒体（微博、微信、网络电台、新闻客户端）等社会媒体渠道，以及自媒体（官网、古典音乐频道、院刊）等渠道的项目传播工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 演出项目宣传工作 | 全年三季一周，800余场 |  | 578 | 7.5 | 5.4188 | 受疫情影响，部分演出被取消。
|  |  | 全年演出项目平均销售率 | 不低于80% |  | 90.8% | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 媒体发布演出信息 | 确保重点演出信息在传统媒体（中央及市属报纸、广播、网络、电视、期刊）上的覆盖面；新媒体（微博、微信、客户端、官方网站）等按计划刊发演出信息。 |  | 确保重点演出信息在传统媒体（中央及市属报纸、广播、网络、电视、期刊）上的覆盖面；新媒体（微博、微信、客户端、官方网站）等按计划刊发演出信息。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 制定演出季宣传计划 | 提前2.5月 |  | 基本在新春、夏季、秋季开始前的2.5月制定演出季的宣传计划 | 5 | 5
|  |  | 启动重点项目宣传 | 提前2个月 |  | 遇到重点项目宣传提前2个月启动宣传工作 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | 控制在839.16万元之内；按排期计划安排投放，无计划外支出。 |  | 实际执行金额820.009857万元 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 传播普及高雅艺术 | 通过策划媒体活动、策划选题报道，在报纸、网络、广播、电视、杂志、官方网站、官方微博、官方微信、网络电台、新闻客户端等媒体渠道，传播普及高雅艺术。 |  | 达到通过策划媒体活动、策划选题报道，在报纸、网络、广播、电视、杂志、官方网站、官方微博、官方微信、网络电台、新闻客户端等媒体渠道，传播普及高雅艺术的预期效益。 | 15 | 12 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料
|  | 社会效益指标 | 对演出项目采取投放稿件、组织媒体活动、首演报道、演出评论、策划深度选题等多维度的传播，引发社会持续关注，营造良好口碑，为多轮次演出的项目奠定了较好的传播基础。 | 达到预期效益 |  | 对演出项目采取投放稿件、组织媒体活动、首演报道、演出评论、策划深度选题等多维度的传播，引发社会持续关注，营造良好口碑，为多轮次演出的项目奠定了较好的传播基础。 | 15 | 12 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 基本满意 | 10 | 5 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 86.6905