## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 台湖舞美艺术中心设备设施改造支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 高军 |  |  | 联系电话 | 15201313668
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 492.5807 | 479.5807 | 288.5209 | 10 | 60.16% | 6.02 | 全年预算数不对，已改，得分是否有修改
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 492.5807 | 449.5807 | 264.6232 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | 30 | 23.8976 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：预期总目标是台湖剧场及台湖露天剧场舞台各专业设备安装调试验收完毕后，使剧场具备更加成熟可靠的舞台装台、技术合成、彩排和演出工作。完善演出工作所需各项功能，具备演职人员安全防护措施和剧场设备设施的保护措施，同时完善剧场工程运维设备设施，保证剧场能够安全、有序、可持续运行，完成台湖剧场及露天剧场各项工作任务。通过对食堂就餐环境的改造，提升就餐安全，更好为国家大剧院及副中心文艺创作服务；通过对台湖艺术公寓的改造，解决部分房间内风机盘管受建筑结构梁影响，位置过低，无法正常排水的问题，有利于提高使用率，提升入住人员满意度；通过各种中小型改造让园区设备设施更加完善，更有利于保障园区内的正常运营。本项目实施将有效提升园区内演职人员演出、办公条件及观众观演满意度，有利于提高大剧院的艺术创作水平，为人民群众提供更多的艺术精品，满足人民精神文化生活，为行政副中心文化事业作出贡献。 |  |  |  |  | 1、结合台湖舞美艺术中心实际情况,完成维保计划编制及备品备件采购工作，做好土建装饰、机电、水暖、电梯、弱电等工程维保管理及艺术中心演出运营保障工作。2、完成台湖舞美艺术中心水费、电费、燃气费、办公费支出相关工作，以保障艺术中心正常运营，同时采取有效措施节能降耗。3、结合台湖舞美艺术中心实际情况,完成日常保洁、绿化、安保、消防、技防等物业保障管理及艺术中心演出运营保障工作。4、提高了国家大剧院艺术创作效率及水平，为人民群众提供更多艺术精品，为行政副中心文化事业作出贡献。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 | 防水灯20台等 |  | 防水灯20台 | 8 | 8
|  |  | 质保金及尾款支付 | 按时完成16项工作 |  | 按时完成16项工作 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 演出保障成功率 | 舞台全年演出保障成功率≥99% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 改造标准 | 各项改造验收合格 |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 新增设备采购完成时间 | 2021年12月前 |  | 2021年12月前完成采购 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 492.580734万元 |  | 实际执行金额288.520867万元 | 10 | 10 | 经过预算调整程序，核减财政资金43.00万元，追加自有资金30.00万元，全年预算数为479.580734万元。由于受疫情影响，部分项目未执行。 | 预算数不对
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效益 | 设备设施完善后可提升约30%工作效率 |  | 设备设施完善后可提升约30%工作效率 | 30 | 26 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 剧团对剧场工作的满意度 | ≥99% |  | 基本满意 | 10 | 6 | 比较满意，满意度调查机制待完善。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.02 |  | 得分再确认