## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 乐器购置支出
主管部门及代码 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 尹牧笛 |  |  | 联系电话 | 13436455774
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 4.138 | 10 | 4.138% | 0.4138
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 100 | 100 | 4.138 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过采购乐器，提升乐团整体音色品质，达到更高的演出标准。2021年完成首款支付及订购。 |  |  |  |  | 受疫情影响，进口乐器进入国内途径受限，普通的货运方式不适合昂贵且易损的乐器的运输，通常是专人通过手提进行乐器的往来货运，因此，仅凭国内有限的优质乐器数量没能满足我们的要求，因此本着严格品控要求，没有进行成功采购，因此没有完成今年的采购目标。目前通过扩大供应商范围，提前发布广泛消息，已陆续从多个供应商收到反馈，他们将加大进口力度，提供更多乐器供乐团筛选。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 乐器数量 | 小提琴，中提琴，大提琴三种乐器根据采购当时价格，数量预计2-3件 |  | 未进行采购 | 15 | 0 | 弦乐器采购基本全部依赖进口，近年受疫情影响，进口乐器数量锐减，进口周期变长，仅靠国内有限高端乐器数量未能满足我团需求，因此计划2022年扩大供应商范围，提前发布采购消息，从源头来推进整体采购进度。
|  | 质量指标 | 乐器质量 | 采购乐器达到国际一流标准 |  | 未进行采购 | 15 | 0
|  | 时效指标 | 采购计划时间 | 2021年全年 |  | 未进行采购 | 10 | 0
|  | 成本指标 | 项目预算成本控制数 | 项目成本控制在100.00万元内 |  | 实际支出4.138万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乐团品质 | 通过采购乐器，提升乐团整体音色品质，达到更高的演出标准 |  | 未进行采购 | 30 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 演奏员满意度 | ≥90% |  | 未进行采购 | 10 | 0
总分： | [6 empty] | 100 | 10.4138