## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 台湖舞美艺术中心舞台技术合成支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 饶紫卿 |  |  | 联系电话 | 010-57581628
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 171 | 171 | 153.4544 | 10 | 89.74% | 8.9739
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 171 | 171 | 153.4544 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 台湖剧场和台湖露天剧场是台湖舞美艺术中心项目中重要组成部分，于2018年10月投入使用运行至今已有二年整，除承接国家大剧院自制剧目的合成、排练及演出外，还承担北京城市副中心和台湖演艺小镇各类演出活动，艺术院团租场演出等生产任务。舞台技术合成模块的预期总目标是台湖剧场和台湖露天剧场舞台机械、灯光、音响、乐务、视频等各专业设备安装调试使用一段时间后，仍使剧场具备良好的舞台装台、技术合成、排练和演出工作的条件，完善演出工作所需各项功能，具备演职人员安全防护措施和剧场设备设施的保护措施，并提供排练、演出需要的基本乐器储备。同时，为各专业提供基本的设备维修工器具、备件物料及其存储设施，保证剧场能够安全、有序、可持续运行，完成台湖剧场和台湖露天剧场各项工作任务。 |  |  |  |  | 2021年顺利完成台湖剧场与露天剧场维保工作，确保设备运行状态良好。零事故完成《台湖爵士音乐节》、《台湖星期音乐会》、《台湖艺术周》等演出。顺利承接国家大剧院自制剧《冼星海》、概念演出《对话寓言2047》、舞剧《只此青绿》等项目排练合成项目。2021年除常规采购维保工具耗材外，还完成了灯光信号处理器，调光直通模块；机械备用变频器，视频电气备件，视频处理器的采购项目。完成音乐会演奏站台采购项目。保证剧场能够安全、有序、可持续运行，完成台湖剧场和台湖露天剧场各项工作任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 台湖剧场与露天剧场维保次数 | 各专业年度维护实现机械灯光音响视频专业与露天剧场共计5次 |  | 各专业年度维护实现机械灯光音响视频专业与露天剧场共计5次 | 7.5 | 7.5
|  |  | 新增维保工具与专业设备 | 新增设备数量为各专业维保专业工具10套左右，各专业备品备件耗材≥20套 |  | 新增维保工具20套，新增灯光信号处理器4台，调光直通模块35块。 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 演出保障成功率 | 实现舞台全年演出保障成功率≥99% |  | 实现舞台全年演出保障成功率≥99% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 预算执行进度 | 2021全年 |  | 12月前支出全部合同款项 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数在171万元以内 |  | 实际执行金额153.454406万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障剧场运行 | 为各专业提供基本的设备维修工器具、备件物料及其存储设施，保证剧场能够安全、有序、可持续运行，完成台湖剧场和台湖露天剧场各项工作任务。 |  | 为各专业提供基本的设备维修工器具、备件物料及其存储设施，保证剧场能够安全、有序、可持续运行，完成台湖剧场和台湖露天剧场各项工作任务。 | 40 | 34 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9739