## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 审计费支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 郭春红 |  |  | 联系电话 | 66550506
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 43.625 | 40.92 | 13.1301 | 10 | 32.09% | 3.2
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 43.625 | 40.92 | 13.1301 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：聘请中介机构参与审计工作，全面、真实反映审计结果，保证工程造价审核的准确，提高资金使用效益。 |  |  |  |  | 完成审计工作，全面、真实反映审计结果，保证工程造价审核的准确，提高资金使用效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 财务审计 | 不少于5个 |  | 5 | 7 | 7
|  |  | 税务审计 | 不少于5个 |  | 5 | 7 | 7
|  |  | 项目审核 | 不少于10个 |  | 18 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 审计或审核结果 | 真实、准确 |  | 真实、准确 | 15 | 13 | 外部审计人员（报告撰写人）资质有待进一步提高。
|  | 时效指标 | 财务和税务审计 | 2021年6月完成 |  | 2021年6月 | 7 | 7
|  |  | 其他项目 | 2021年底完成 |  | 2021-12-01 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 经费支出 | 43.625万元之内 |  | 13.13011万元 | 10 | 10 | 1、 委托外部审计单位未按合同要求质量完成，未支付剩余合同款项13.44万元。 2、 委托造价审核单位2020年合同尾款10万元因基建项目未完结，未达到付款条件尚未支付。 3、经过预算调整程序，核减自有资金2.705万元，全年预算数为40.92万元。
|  | 社会效益指标 | 节约资金，促进提高管理 | 达成预期指标 |  | 节约资金，促进提高管理 | 30 | 23 | 部分达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析上尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
总分： | [6 empty] | 100 | 84.2