## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 台湖舞美艺术中心排演及活动运营支出
主管部门及代码 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 李娇 |  |  | 联系电话 | 13810868966
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 400 | 217.8898 | 10 | 54.47% | 5.45
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 200 | 200 | 17.8898 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：2021年，台湖舞美艺术中心剧场满足剧院及部分艺术生产机构的排演需求，保持演出及活动品牌项目高品质，推出“青年戏剧公社”“文旅定制项目”两个品牌项目。落实蔡奇书记调研台湖指示精神，巩固台湖演出品牌项目，提升副中心文化需求，丰富群众文化生活。 |  |  |  |  | 台湖舞美艺术中心以丰富北京城市副中心文化建设为目标，创建台湖演艺小镇品牌，积极发挥龙头示范作用，带动演艺资源聚集，打造国际领先演艺综合平台，形成具有特色的IP产品，创建台湖演艺小镇品牌，演出项目数量50场。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 演出类项目数量 | 50场 |  | 台湖爵士音乐节5场；台湖暑期少儿艺术行10场；台湖戏剧工坊10场；台湖星期音乐会10场；台湖演艺艺术周5场；大师培训课10节 | 7.5 | 7.5
|  |  | 艺术普及教育活动数量 | 10次 |  | 按照排期表显示，2021年春季品牌院刊少儿艺术合唱培训10次； | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 主要板块有知名院团参演 | 达到预期指标 |  | 按照剧院要求在主要板块有知名院团参演 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 按照剧院及机构布置进度完成 | 按照剧院及机构布置进度于2021年12月底前完成 |  | 按计划完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 400万元以内 |  | 实际执行金额217.889774万元 | 10 | 10 | 受疫情影响，整体编制压缩。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供观演人次规模 | 提供至少40000人次进入中心观演、参与艺术活动的机会 |  | 提供至少40000人次进入中心观演、参与艺术活动的机会；以“人民性”为宗旨，打造国际领先的演艺综合平台，带动演艺资源聚集。 | 30 | 25 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 观众满意度为基本满意 | 10 | 5 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 85.45