## 自评表模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 舞台艺术电影制作及宣传推广支出
主管部门及代码 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 杜磊 |  |  | 联系电话 | 66550742
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 216 | 212.7476 | 10 | 98.49% | 9.8494
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 200 | 116 | 112.7476 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为吸引更广泛的高雅艺术观众群，推动舞台艺术推广普及，以艺术反哺大众，国家大剧院自2013年起启动歌剧电影制作计划，以全新的视听方式展现舞台艺术的魅力，为培育新观众、丰富电影市场、探索特色电影发行模式进行了有益尝试。 |  |  |  |  | 完成《林则徐》《党的女儿》等2部话剧、歌剧电影的录制；完成《玩偶之家》《冰山上的来客》后期制作；完成2021国家大剧院国际歌剧电影展的策划组织，在全国15家影院、26所高校放映239场；策划推出“国家大剧院艺术放映厅”常态化展映项目，全年放映27场。该项目的实施推动了舞台艺术推广普及，以艺术反哺大众，吸引更广泛的高雅艺术观众群。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新录制歌剧电影 | 拟新录制2-3部舞台艺术电影 |  | 完成《林则徐》《党的女儿》等2部话剧、歌剧电影的录制 | 5 | 5
|  |  | 歌剧电影后期制作 | 完成2020年拍摄的《玩偶之家》等3-4部话剧、歌剧电影的后期制作 |  | 完成《玩偶之家》《冰山上的来客》后期制作 | 5 | 3.33 | 《西望长安》按电影局批复，取消电影后期制作申报工作
|  |  | 组织或参加电影节展 | 组织2021年国家大剧院国际歌剧电影展、歌剧电影常态化放映等展映推广活动 |  | 完成2021国家大剧院国际歌剧电影展，及“华彩秋韵 初心映照”校园展映的策划组织，在全国15家影院、26所高校放映239场； 策划推出“国家大剧院艺术放映厅”常态化展映项目，全年放映27场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 拍摄团队要求 | 邀请北京电影学院、上海广播电视台、意大利、德国等国际知名团队拍摄制作 |  | 以国家大剧院自有团队为主，邀请北京电影学院、央视团队参与拍摄制作。 | 5 | 5
|  |  | 成片指标 | 符合4K电影、2K电影、高清电视的质量标准 |  | 符合4K电影、2K电影、高清电视的质量标准 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 歌剧电影录制 | 拟于2021年6月30日前完成1部舞台艺术电影录制； 拟于2021年12月31日前完成1-2部舞台艺术电影录制。 |  | 6月30日前完成《林则徐》录制；12月31日前完成歌剧《党的女儿》的录制 | 5 | 5
|  |  | 歌剧电影后期制作 | 拟于2021年6月30日完成话剧电影《玩偶之家》等2部的后期制作； 拟于2021年12月31日前完成歌剧电影《冰山上的来客》等1-2部的后期制作。 |  | 2021年12月31日前完成《冰山上的来客》、《玩偶之家》后期制作 | 5 | 3 | 《西望长安》按电影局批复，取消电影后期制作申报工作。 因疫情影响及工作安排，《玩偶之家》后期制作进度有所延误。
|  |  | 歌剧电影节展 | 拟于2021年6月30日前完成国家大剧院国际歌剧电影展的前期筹备工作，组织歌剧电影常态化展映； 拟于2021年12月31日前完成国家大剧院国际歌剧电影展及相关艺术普及活动。 |  | 于2021年6月30日前完成了国家大剧院国际歌剧电影展的前期筹备工作；2021年12月31日前完成国家大剧院国际歌剧电影展，和艺术放映厅展映策划组织工作。 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算总控制数 | ≤300万元 |  | 项目总支出212.75万元，未超过预算控制数 | 10 | 10 | 项目经过预算调整后预算金额为216万元
|  |  | 新录制舞台艺术电影费用 | ≤225万元
|  |  | 影片后期制作费用 | ≤45万元
|  |  | 国际歌剧电影展及电影节展映活动费用 | ≤30万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动舞台艺术推广普及 | 通过该项目的实施，记录国家大剧院舞台艺术原创、制作的优秀艺术成果；为舞台艺术吸引更广泛的受众群，推动舞台艺术的推广普及；丰富电影市场，以艺术反哺大众。 |  | 通过项目的实施，以影像化的方式记录国家大剧院歌剧原创、制作的优秀艺术成果，推动歌剧艺术的推广普及，为歌剧吸引到更广泛的受众群。 | 15 | 13 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 记录优秀舞台艺术创作成果 | 通过实施该项目，将一批优秀的舞台作品以影像化的方式记录、推广，对保存艺术创作成果、普及舞台艺术具有可持续作用。 |  | 已完成部分优秀的歌剧舞台作品以影像化的方式记录、推广，对保存歌剧创作成果、普及歌剧艺术具有可持续作用。 | 15 | 13 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观影人群满意度 | ≥90% |  | 已收集观众评论，基本满意 | 10 | 8 | 样本量的代表性有待进一步加强
总分： | [6 empty] | 100 | 90.1794

## 填报说明
项目支出绩效自评表填报说明
1、年度：指评价项目的所属年份。如：评价2021年部门预算项目时，填写“2021年”；统一写2021年。
2、项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
3、主管部门：指一级预算部门（单位）的全称。统一填写全称。
4、实施单位：指项目具体实施单位，本级项目填写国家大剧院，下属单位填写本单位全称。注意不要填写第三方公司名称。
5、项目负责人：指项目的主要负责人，填写人员姓名。
6、联系电话：指项目的主要负责人的联系电话，填写座机即可。
7、年初预算：指年度项目年初预算批复资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
8、全年预算数：指年度项目年初预算批复和年中追加、核减（预算调整后的）资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
9、去年执行：指截止2021年12月31日项目的实际执行金额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
10、分值：指该指标设定的分值，其中：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。总分值100分，原则不允许调整：建议划分：预算执行率10分；产出50分（其中：数量、质量指标各15分；时效、成本指标各10分）效益指标30分（建议根据具体指标设定数量平均分配）；服务对象满意度指标10分。
11、执行率：指项目实际的预算执行率，填写百分比，保留2位小数。【预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%】。
12、预期目标：列示预算批复时的项目绩效目标表中的总体目标，（复制，不要有变动）
13、实际完成情况：对应预期目标概括描述项目在年度内达到的产出和效果。（内容全面，清晰明了，简单概述）
14、三级指标：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（复制，不要有变动）
15、年度指标值：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，（复制，不要有变动）
16、实际完成值：逐条列出项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（逐条填写不要有漏项）
17、得分：两种情况：
（1）定量指标：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的（一般是超出30%），要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。即：实际完成值/年度指标值×该指标对应分值，保留2位小数。
（2）定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分，保留2位小数。
18、偏差原因分析及改进措施：指对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。填写参考：因XX原因，导致XX（未完成绩效目标/偏离绩效目标较大等），采取了XX整改措施。
19、总分：指将上述各项得分加和汇总，形成项目的最终得分。注意不要忘记预算执行的分值。