## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 资料中心馆藏资料购置支出
主管部门及代码 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 沈莉婷/王珊琳 |  |  | 联系电话 | 66550748 /66550743
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 20.2399 | 10 | 67.47% | 6.7466
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 30 | 30 | 20.2399 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障艺术资料中心的正常运营发展，为国家大剧院的演出及生产运营提供资料保障。 |  |  |  |  | 1.完全满足两团演出需求和业务生产需要，于此同时合理利用资金预算，适当补充大剧院和台湖舞美艺术资料馆的馆藏，为舞美资料馆的挂牌揭幕做好充分准备。 2.截止2021年底，为乐团采购演出用谱共194部，根据乐团生产和演出需求采购乐谱，主要合作渠道：北京风然文化艺术有限公司、北京坤宇文化有限公司、中国知网、人天书店等。自风然艺术采购图书乐谱全集等艺术资料共计371册，支出103577.31元；自人天书店订购全年期刊8种，支出2029.2元；自中国知网数据库采购支出48000元。另外零采《莎士比亚戏剧精选系列》丛书一套735元；台湖舞美图书及部分乐谱全集45册，共计13202.46元；为舞美制作中心服装设计制作采购专业图书50册，共计7706.79元。以上全部按需要完成线上资产入库。 3.因疫情等多方面原因，台湖舞美艺术资料馆未能按期建立，部分预算暂缓支出；部分演出取消，两团用谱需求减少。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购图书乐谱全集期刊等艺术资料 | 为了艺术资料中心的运营发展并配合台湖舞美资料馆的建设，购买约500本中外文图书、300张光盘、20种中外文期刊。 |  | 截止2021年底，为乐团采购演出用谱共194部；自风然艺术采购图书乐谱全集等艺术资料共计371册；另外零采《莎士比亚戏剧精选系列》丛书一套；台湖舞美图书及部分乐谱全集45册。 | 15 | 11 | 因疫情等多方面原因，台湖舞美艺术资料馆未能按期建立，部分预算暂缓支出；部分演出取消，两团用谱需求减少。
|  | 质量指标 | 采购正版资料，满足业务生产需求和版权管理规定 | 从正规渠道购买资料，质量合格，满足院内职工及专业人士的需求 |  | 与世界上10多个国家的30多家出版社及人民音乐出版社、欧艺、风然、坤宇等国内代理公司建立了良好的合作关系，形成了渠道畅通、流程标准化的合作模式，能够非常高效得为院内演出提供所需的乐谱。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作进度 | 2021年底前完成工作 |  | 各家代理商均根据合同按时结账，在2021年年底前完成相关工作。 | 10 | 7 | 因疫情等多方面原因，台湖舞美艺术资料馆未能按期建立，部分预算暂缓支出；部分演出取消，两团用谱需求减少。
|  | 成本指标 | 预算金额控制数 | 预算控制数控制在30.00万元以内 |  | 实际支出20.239861万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障艺术资料中心的正常运营发展 | 保障艺术资料中心的正常运营发展，为国家大剧院的演出及生产运营提供资料保障。 |  | 按照需求进行资料购置，保障了两团演出和剧目生产业务 | 40 | 35 | 社会效益相应的支撑材料不够充分，项目效益有待进一步提高。
总分： | [6 empty] | 100 | 84.7466