## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 五层院史展改造
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 蒋赜 |  |  | 联系电话 | 66550696
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 270.3301 | 270.3301 | 269.26 | 10 | 99.6% | 9.9604
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 270.3301 | 270.3301 | 269.26 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 国家大剧院已建院近14年，为向观众全面呈现建院历程，我部拟推出国家大剧院院史展。该展览内容涵盖了国家大剧院建院以来的艺术成果，通过珍贵史料、舞台道具、布景、模型、服装等图文及实物，并融合多媒体互动装置，旨在为观众打造全方位、立体化的视听新体验。2021年计划支出预算279.1033万元,展览展示效果达到国内外同行业先进水平。 |  |  |  |  | 展览于2021年12月22日开幕，通过珍贵史料、舞台道具、布景、模型、服装等图文及实物，融合多媒体互动装置，全方位、立体化的展示国家大剧院艺术成果，获得观众一致好评，得到国内多家媒体报道，接待重要嘉宾参观十余次，并配合录制多场线上音乐会，作为我院14周年的一大亮点，成为剧院打卡新地标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展墙拆除面积 | 700平米 |  | 700平米 | 7.5 | 7.5
|  |  | 新展墙搭建面积 | 800--900平米 |  | 1000平米 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 设备验收率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前完成 |  | 3月完成立项，4月撰写展览大纲，5月与各部门修订展览大纲，6月搜集、筛选展览配图、视频，7月甄选、调集展品，8月完成展览平面与空间设计，9月完成施工制作竞争性磋商，10月开始拆除旧展厅、采购设备，11月搭建新展厅、布展；12月开展。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 270.330131万元之内 |  | 269.260000万元 | 10 | 10 | 采购时供应商正常竞价，招标结余1.070131万元。
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为观众打造全方位、立体化的视听新体验 | 达成预期目标 |  | 展览通过珍贵史料、舞台道具、布景、模型、服装等图文及实物，融合多媒体互动装置，全方位、立体化的展示国家大剧院艺术成果。通过线上展览推送给观众，并在公众开放日艺术节线上直播中向观众导赏，获得观众的喜爱，点击量超1亿人次。 | 30 | 23.5 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.4604