## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 演出经营支出（新）
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 李柏霖 |  |  | 联系电话 | 66550919
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10018.3 | 10018.3 | 9101.921 | 10 | 90.85% | 9.0853
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8984.9354 | 8984.9354 | 8757.6167 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 1033.3646 | 1033.3646 | 344.3043 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一直以来，国家大剧院深入贯彻落实中央精神，坚持社会主义先进文化前进方向，成为国际表演艺术领域的重要一级，文化航母的引领作用更加凸显，为推动国家大剧院更加科学、高效、可持续发展打下了坚实的基础。2021年，我们继续坚持“三高”演出经营定位，在演出节目质量、体量上严格把关，确保全年不少于500场引进类商业演出规模，在此前提下，保证各剧场的演出场次、各艺术门类演出数量、以及各种经营形式的比例的均衡，并继续做好线上演出的策划组织，实现线下资源“云”化，线上演出传播，突出国家大剧院作为国家表演艺术中心的艺术品质与艺术高度。 |  |  |  |  | 一年来，演出部继续保持了高水平、高水准和高雅艺术的节目经营定位，在演出节目质量上严格把关，共策划组织演出293个项目491场。在此基础同上，歌剧、音乐会、舞蹈、戏剧和戏曲等各艺术门类保持了比例均衡。自营与合作等多种经营形式比例适当。同时为国家大剧院的云舞台提供了一批质量上乘的文艺作品用于线上展播，有力推动了大剧院国家表演艺术中心的品牌呈现。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 计划演出 | 不少于500场 |  | 491场 | 15 | 13 | 因疫情等原因被动取消196场演出。将根据疫情发展及时调整演出安排。
|  | 质量指标 | 歌剧、舞蹈、音乐、戏剧、戏曲五大艺术门类占比 | ≥95% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 演出上座率 | ≥80% |  | 90.8% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 完成演出时间 | 2021年全年 |  | 2021年1月1日至12月31日按计划完成演出 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10018.30万元以内 |  | 9101.92万元 | 10 | 10 | 因疫情等原因取消了部分演出，减少了演出费支出916.38万元。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现满意票房 | 实现票房1亿左右 |  | 9581万元 | 15 | 14 | 因疫情风险，观众进剧场看演出的需求有所降低，票房收入接近但未达到预期。将进一步丰富营销手段，提高票房收入。
|  | 社会效益指标 | 受益观众人数 | ≥40万 |  | 39.1万 | 15 | 13 | 因疫情风险，观众进剧场看演出的需求有所降低，观众人数接近但未达到预期。将进一步丰富营销手段，吸引更多观众。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对剧场服务及演出质量满意 | ≥90% |  | 98% | 5 | 5
|  |  | 院团对剧场服务及演出质量满意 | ≥90% |  | 100% | 5 | 4 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.0853