## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 安防工程维修支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 陈洋 |  |  | 联系电话 | 66550635
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 172.0921 | 172.0921 | 170.786 | 10 | 99.24% | 9.9241
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 172.0921 | 172.0921 | 170.786 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度指标：通过对已达到报废年限的设备进行更新改造，一方面能够符合国标GB 29837-2013中对火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年的要求，另一方面设备更新后将大幅提升剧院火灾报警系统的先进性、稳定性，并解决了旧系统配件停产后设备维修困难的窘境。 |  |  |  |  | 2021年年度内完成了对201区末端设备70%的更新，模块箱90%的更新，戏剧场末端设备60%的更新，模块箱50%的更新。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 感烟探测器 | 1306只 |  | 830只 | 2 | 1.27 | 因疫情造成施工暂停、人员隔离。今后要细化工作流程，提前做好施工规划，准备好施工所用设备、工具、配料、辅材，最大化完成前期准备工作。
|  |  | 感温探测器 | 41只 |  | 21只 | 1 | 0.51 | 前期工作不够细致造成数量偏差错误，今后工作中实行2次核对。
|  |  | 红外对射 | 7套 |  | 4套 | 1 | 0.57 | 因疫情造成施工暂停、人员隔离。今后要细化工作流程，提前做好施工规划，准备好施工所用设备、工具、配料、辅材，最大化完成前期准备工作。
|  |  | 手动报警按钮 | 176只 |  | 112只 | 1 | 0.64 | 因疫情造成施工暂停、人员隔离。今后要细化工作流程，提前做好施工规划，准备好施工所用设备、工具、配料、辅材，最大化完成前期准备工作。
|  |  | 消火栓按钮 | 163只 |  | 104只 | 1 | 0.64 | 因疫情造成施工暂停、人员隔离。今后要细化工作流程，提前做好施工规划，准备好施工所用设备、工具、配料、辅材，最大化完成前期准备工作。
|  |  | 声光报警器 | 71只 |  | 44只 | 1 | 0.62 | 因疫情造成施工暂停、人员隔离。今后要细化工作流程，提前做好施工规划，准备好施工所用设备、工具、配料、辅材，最大化完成前期准备工作。
|  |  | 联动控制器 | 2套 |  | 2套 | 1 | 1
|  |  | 联动电源 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  |  | 隔离模块 | 43套 |  | 27套 | 1 | 0.63 | 因疫情造成施工暂停、人员隔离。今后要细化工作流程，提前做好施工规划，准备好施工所用设备、工具、配料、辅材，最大化完成前期准备工作。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 监视模块 | 341套 |  | 208套 | 2 | 1.22 | 因疫情造成施工暂停、人员隔离。今后要细化工作流程，提前做好施工规划，准备好施工所用设备、工具、配料、辅材，最大化完成前期准备工作。
|  |  | 控制模块 | 204套 |  | 127套 | 1 | 0.62 | 因疫情造成施工暂停、人员隔离。今后要细化工作流程，提前做好施工规划，准备好施工所用设备、工具、配料、辅材，最大化完成前期准备工作。
|  |  | 模块箱 | 48个 |  | 30个 | 1 | 0.63 | 因疫情造成施工暂停、人员隔离。今后要细化工作流程，提前做好施工规划，准备好施工所用设备、工具、配料、辅材，最大化完成前期准备工作。
|  |  | 24V继电器 | 109套 |  | 65套 | 1 | 0.6 | 因疫情造成施工暂停、人员隔离。今后要细化工作流程，提前做好施工规划，准备好施工所用设备、工具、配料、辅材，最大化完成前期准备工作。
|  | 质量指标 | 满足国标GB 29837-2013对火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年的要求。 | 通过更新改造淘汰已达报废年限的旧设备，从而满足国标GB 29837-2013对火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年的要求。 |  | 更新后的设备质量合格。 | 15 | 14 | 因疫情造成施工暂停、人员隔离，部分设备未完成更新。今后要细化工作流程，提前做好施工规划，准备好施工所用设备、工具、配料、辅材，最大化完成前期准备工作。
|  | 时效指标 | 更新期间 | 2021年完成更新 |  | 2021年完成总工作进度60% | 10 | 6 | 因疫情造成施工暂停、人员隔离。今后要细化工作流程，提前做好施工规划，准备好施工所用设备、工具、配料、辅材，最大化完成前期准备工作。
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在172.09208万元 |  | 实际支出金额为170.78605万元。 | 10 | 10 | 采购时供应商正常竞价。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低维修成本，保障设备得到维修 | 通过系统更新，能够解决旧系统配件停产后无配件可买窘境，充足的配件供应可以降低维修成本。保障故障设备能够及时通过更换配件得以维修。 |  | 通过对火灾自动报警系统设备的更新，既满足国标GB 29837-2013对火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年的要求。另一方面改造后提升了火灾报警设备的先进性和稳定性，解决了老旧配件停产后设备维修困难的问题。保障了剧院演出顺利进行，观众安全观演。 | 30 | 26 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务质量满意度 | 服务质量满意度达到90% |  | 基本满意，施工工程中未对日常演出活动造成影响，改造后系统稳定运行无故障 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查。以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 83.8741