## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 会员管理支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 王敏 |  |  | 联系电话 | 66550504
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 238.987 | 238.987 | 191.3676 | 10 | 80.07% | 8.0074
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 238.987 | 238.987 | 191.3676 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：服务于国家大剧院整体建设目标，围绕2021年演出排期和演出项目总体要求，通过会员日常维护、会员专享活动、会员积分兑换、会员定向宣传、会员管理系统、新会员拓展和异业合作等方式，向广大艺术爱好者推广国家大剧院品牌和演出信息等，使会员群体稳定增加，为剧院演出经营提供支持。 |  |  |  |  | 完成了本年度目标，服务于国家大剧院整体建设目标，围绕2021年演出排期和演出项目总体要求，通过会员日常维护、会员专享活动、会员积分兑换、会员定向宣传、会员管理系统、新会员拓展和异业合作等方式，向广大艺术爱好者推广了国家大剧院品牌和演出信息等，使会员群体得到稳定增加，为剧院演出经营提供了相关支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 会员管理－日常维护院刊 | 院刊寄送4000多名高等级会员，每月一次 |  | 院刊月平均寄送3812名高级会员，每月一次 | 3 | 2.86 | 受疫情影响，等级会员人数减少，今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  |  | 会员管理－日常维护短信 | 生产短信和营销短信覆盖1月至12月的订单、积分、权益、演出等 |  | 生产短信和营销短信覆盖了1月至12月的订单、积分、权益、演出等 | 3 | 3
|  |  | 会员管理－专享活动 | 1月至12月20场以上 |  | 1月至12月共完成12场专项活动 | 3 | 2 | 受疫情影响，专享活动场次减少。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  |  | 会员管理－积分兑换 | 全年消耗1.3-1.5亿积分 |  | 全年消耗0.23亿积分 | 3 | 1.5 | 受疫情影响，积分生成减少，使用减少，今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  |  | 会员系统－维护和改造 | 管理110万人的会员数据 |  | 管理140万人的会员数据 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 会员购票金额占比 | 会员人数稳定增长，会员购票金额占总票房60% |  | 会员人数稳定增长，会员购票金额占总票房60% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 会员管理－专享活动 | 1月至12月完成20场以上 |  | 1月至12月根据国家大剧院演出排期安排会员营销和活动12场 | 5 | 3 | 受疫情影响，专享活动场次减少。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  |  | 会员管理－日常维护 | 每月月底完成 |  | 每月月底完成会员的日常维护工作 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制总数 | 238.987万元之内 |  | 实际支出191.36758万元 | 4 | 4 | 受疫情影响造成演出取消、开票零散、售票周期短，开票提醒、演出推荐、疫情防控、观演提醒等会员营销和服务短信量大幅增长。预算内部调整补足差额，将2021年度会员管理支出预算调整为2,261,920元，原有预算1,689,920元，调增572,000元。将2021年度会员系统改造预算调整为127,950元，原有预算699,950元，调减572,000元。会员管理支出总额保持不变。
|  |  | 会员系统改造支出 | 69.995万元之内 |  | 12.71万元 | 3 | 3 | 预算调整后该项支出全年预算金额为12.795万元，
|  |  | 会员管理支出 | 168.992万元之内 |  | 178.65758万元 | 3 | 3 | 预算调整后该项支出全年预算金额为226.192万元，
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过对国家大剧院演出项目市场化宣传推广，争取做到吸引更多观众欣赏到歌剧、音乐会、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术，使更多的观众了解大剧院，走进大剧院，享用大剧院 |  | 通过对国家大剧院演出项目市场化宣传推广，一定程度上吸引了更多观众欣赏到歌剧、音乐会、舞蹈、戏剧、戏曲等高雅艺术，使更多的观众了解大剧院，走进大剧院，享用大剧院。 | 15 | 13 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 国家大剧院的美誉度和社会影响力 | 得到提升 |  | 国家大剧院的美誉度和社会影响力得到提升 | 15 | 13 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 91.8% | 10 | 9 | 满意度材料留存不完整。今后及时收集、分析和留存满意度材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.3674