## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 国家大剧院智能安防综合管理系统升级改造项目
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 黄琰琰 |  |  | 联系电话 | 66550661
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 856.8995 | 856.8995 | 850.7443 | 10 | 99.28% | 9.9282
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 856.8995 | 856.8995 | 850.7443 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标： 通过本次安防系统改造，项目建设的总体目标突出“融合、联动、智能、高效”四个方面。首先，融合视频、报警、状态等基础要素，多系统统一管理，形成完整的服务体系；其次，在融合的基础上，根据管理策略实现层层联动，为指挥决策提供第一手资料；再次，以场景应用为背景蓝图，使用人工智能、物联网、机器学习、图像识别等新技术，实现智能感知、智能分析、智能预判，使安防管理由事中管理向事前预防转变。最终，通过先进信息化技术手段，减少人力、物力的投入，优化管理体系，使安保管理、应急处置更加高效。 实施阶段及拟申请预算计划如下： 1.2020年至2021年4月，项目全面开展实施建设，计划申请预算资金2429.18675万元，其中包含智能安防综合管理系统预算的70% 2371.974466万元，其他相关费用中工程设计费预算的100% 29.868056万元，监理费预算的70% 27.344228元； 2.2021年4月至2021年12月，计划申请预算资金856.899533万元，其中包含智能安防综合管理系统预算的25% 847.133738万元，其他相关费用中监理费预算的25% 9.765795万元； 3.2022年1月至2022年12月，计划申请预算资金206.379907万元，其中包含智能安防综合管理系统预算的5% 169.426748万元，其它相关费用中监理费预算的5% 1.953159万元，安全测评费预算的100% 35.000000万元。 年度目标： 2021年4月至2021年12月：计划完成项目设备采购、配套工程施工、软件开发、数据平台和云平台等基础平台建设，进行系统试运行，完成项目验收。 |  |  |  |  | 通过本次安防系统改造，项目建设的总体目标突出“融合、联动、智能、高效”四个方面。首先，融合视频、报警、状态等基础要素，多系统统一管理，形成完整的服务体系；其次，在融合的基础上，根据管理策略实现层层联动，为指挥决策提供第一手资料；再次，以场景应用为背景蓝图，使用人工智能、物联网、机器学习、图像识别等新技术，实现智能感知、智能分析、智能预判，使安防管理由事中管理向事前预防转变。最终，通过先进信息化技术手段，减少人力、物力的投入，优化管理体系，使安保管理、应急处置更加高效。2021年已完成了中控室改造，基本完成了弱电线路、门禁、监控施工等工程，大屏指挥中心、安防综合管理平台已开始测试。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量／种类 | 8530个/108种 |  | 7380个/14类 | 3 | 2 | 受疫情影响，智能门锁和机械锁因厂家在青岛，无法生产安装。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。 设备种类已合并为14大类。
|  |  | 购买软件数量 | 10套 |  | 10套 | 2 | 2
|  |  | 开发软件数量 | 4套 |  | 4套 | 2 | 2
|  |  | 建立数字平台 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 数据采集 | 室外15万平方米，室内21万平方米 |  | 室外15万平方米，室内21万平方米 | 2 | 2
|  |  | 数据加工 | 室外15万平方米，室内21万平方米 |  | 室外15万平方米，室内21万平方米 | 2 | 2
|  |  | 改造／调试设备 | 8530项 |  | 7380项 | 2 | 1.73 | 受疫情影响，智能门锁和机械锁因厂家在青岛，无法生产安装。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |  | 除智能门锁和机械锁外,其他设备验收合格率为100% | 5 | 4 | 完成了弱电线路、门禁、监控施工等的验收工作，但受疫情影响，智能门锁和机械锁因厂家在青岛，无法生产安装,进而无法验收。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% |  | 除智能门锁和机械锁外,其他设备验收合格率为100% | 5 | 4.5 | 完成了弱电线路、门禁、监控施工等的验收工作，但受疫情影响，智能门锁和机械锁因厂家在青岛，无法生产安装,进而无法验收。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  |  | 软件开发合格率 | 100% |  | 98% | 5 | 4.5 | 部分功能需在使用中继续优化完善。
|  | 时效指标 | 试运行时间 | 2021年10月前 |  | 2021年10月前，完成了除智能门锁和机械锁外的弱电线路、门禁、监控施工等的实施、验收及相关费用的支付工作。 | 2.5 | 2 | 完成了弱电线路、门禁、监控施工等的验收工作，但受疫情影响，智能门锁和机械锁因厂家在青岛，无法生产安装,进而无法交付。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  |  | 采购设备到位时间 | 2021年6月前 |  | 除智能NB锁和机械锁，其他设备已于2022年4月份到位。 | 2.5 | 2 | 受疫情影响，智能门锁和机械锁因厂家在青岛，无法生产安装,交付进度受影响。
|  |  | 施工完成时间 | 2021年10月前 |  | 预计2022年8月前项目施工完成 | 2.5 | 1 | 受疫情影响，施工进度有所减慢，实际进度已与各方协商，未对工作造成影响。
|  |  | 终验时间 | 2021年11月前 |  | 预计2022年10月前完成项目终验 | 2.5 | 1 | 受疫情影响，施工进度有所减慢，实际进度已与各方协商，未对工作造成影响。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 856.899533万元之内 |  | 850.7443万元 | 4 | 4
|  |  | 智能安防综合管理系统控制数 | 847.133738万元之内 |  | 841.0168万元 | 3 | 3
|  |  | 其它相关费用控制数 | 9.765795万元之内 |  | 9.7275万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全管理能力和效率 | 为广大观众和游客的人身安全提供了更好的保障，同时也提高了大剧院安全管理能力和效率。 |  | 为广大观众和游客的人身安全提供了更好的保障，同时也提高了大剧院安全管理能力和效率。 | 15 | 13 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 应急处置能力 | 提升应急处置能力，为国家大剧院的稳定运营提供强有力保障。 |  | 提升了应急处置能力，为国家大剧院的稳定运营提供了强有力保障。 | 15 | 13 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客/观众满意度 | 90%以上 |  | 基本满意 | 5 | 4 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
|  |  | 使用人员满意度 | 90%以上 |  | 基本满意 | 5 | 4 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 86.6582