## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 空间布置支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 常硕 |  |  | 联系电话 | 66550695
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 391.711 | 391.711 | 391.2732 | 10 | 99.89% | 9.9888
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 391.711 | 391.711 | 391.2732 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 配合剧院艺术节庆和宣传推广艺术生产活动，营造艺术氛围。同时，通过对剧院各空间进行整体规划，分层次、分步骤改造，优化空间使用方式、提升公共空间艺术品质、丰富观众的艺术体验。 |  |  |  |  | 按照总体年度目标推进执行。配合剧院艺术节庆和宣传推广艺术生产活动，营造艺术氛围。同时，通过对剧院各空间进行整体规划，分层次、分步骤改造，优化空间使用方式、提升公共空间艺术品质、丰富观众的艺术体验。观众满意率达97%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成主题艺术节等公共空间环境布置及优化改造等 | 全年不少于4次 |  | 完成展览11项；环境优化17项；环境布置18次。 | 7.5 | 6.4 | 因疫情原因，大型布置调整为小型布置，大型改造调整为局部环境优化，故而项目数量增多。
|  |  | 公共空间日常海报更换 | 根据院内演出需求，全年不少于12次更新 |  | 共11次。 | 7.5 | 7 | 因疫情原因，演出减少，故而个别月份减少日常海报更换。
|  | 质量指标 | 完成主题艺术节等公共空间环境布置及优化改造等 | 结合剧院空间进行环境布置总体规划与设计，根据公共空间不同区域特点确定布置点位，并在设计及安装中注意环保、安全；环境布置及优化改造等应符合剧院形象，达到营造剧院公共空间艺术氛围的效果 |  | 结合剧院空间进行环境布置总体规划与设计，根据公共空间不同区域特点确定布置点位，并在设计及安装中注意环保、安全；环境布置及优化改造等符合剧院形象，达到营造剧院公共空间艺术氛围的效果。观众满意率达97%。 | 7.5 | 7.5
|  |  | 公共空间日常海报更换 | 公共空间日常海报更换应注意材料环保、安全；海报呈现内容应符合剧院形象，并达到营造剧院公共空间艺术氛围的效果 |  | 公共空间日常海报更换材料环保、安全；海报呈现内容符合剧院形象，并达到营造剧院公共空间艺术氛围的效果。观众满意率达97%。 | 7.5 | 7.5
|  | 进度指标 | 项目完成进度 | 2021年12月底前完成不少于12次更新 |  | 1.日常海报按照演出排期更新，共更新11次； 2.空间布置根据剧院项目安排，平均展览每月1项、环境优化每月1.5项、环境布置每月1.5项。 | 10 | 9.5 | 因疫情原因，演出减少，故而个别月份减少日常海报更换。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 391.711028万元以内 |  | 391.27318万元 | 2 | 2 | 因受疫情影响，未举办社教活动，造成项目结余。
|  |  | 完成主题艺术节等公共空间环境布置及改造等成本 | 341.711028万元 |  | 345.73338万元 | 4 | 3.5 | 因临时增加项目，故造成预算超支。
|  |  | 公共空间日常海报更换成本 | 50万元以内 |  | 45.5398万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造艺术氛围 | 完成主题艺术节等公共空间环境布置及改造等营造剧院艺术氛围； |  | 结合剧院空间进行环境布置总体规划与设计，根据公共空间不同区域特点确定布置点位，并在设计及安装中注意环保、安全；环境布置及优化改造等应符合剧院形象，达到营造剧院公共空间艺术氛围的效果。观众满意率达97%。 | 15 | 13 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析上尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
|  | 社会效益指标 | 宣传剧目 | 公共空间日常海报更换达到宣传演出剧目的目的。 |  | 公共空间日常海报呈现内容符合剧院形象，并达到营造剧院公共空间艺术氛围的效果。观众满意率达97%。 | 15 | 12 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析上尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷，统计观众对剧院总体艺术氛围营造的满意度 | ≥80% |  | 97% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92.3888