## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 舞台设备购置及维修支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 管建波 |  |  | 联系电话 | 66550700
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1224.1017 | 1209.1017 | 396.8519 | 10 | 32.82% | 3.2822
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 900 | 900 | 206.4161 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 324.1017 | 309.1017 | 190.4358 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：通过对舞台设备购置及维修支出的各项支出，能够达到如下目标：1）完善和升级歌剧院设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标；2）完善和升级戏剧场设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标；3）完善和升级音乐厅设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标；4）完善和升级小剧场设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标；5）完善和升级舞美中心视频技术组、库房管理组、驻台湖现场管理组各专业设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标。 |  |  |  |  | 通过对舞台设备购置及维修，基本上达到如下目标：完善和升级歌剧院、戏剧场、音乐厅和小剧场设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标，完善和升级舞美中心视频技术组、库房管理组、驻台湖现场管理组各专业设备设施及维修，完成国家大剧院任务指标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 歌剧院 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  |  | 戏剧场 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  |  | 音乐厅 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  |  | 小剧场 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  |  | 台湖舞美工坊及仓储 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | ≥90% | 7 | 7
|  |  | 设备正常运行率 | ≥90% |  | ≥90% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备阶段 | 6月前完成 |  | 6月前已完成方案制定和前期准备工作 | 2.5 | 2.5
|  |  | 招标采购 | 8月前完成 |  | 8月前已完成招标采购 | 2.5 | 2.5
|  |  | 采购物品到位 | 11月前完成 |  | 11月前已完成采购物品 | 2.5 | 2.5
|  |  | 验收 | 12月前完成 |  | 12月前完成验收 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目成本控制在1224.1017万元 |  | 396.851877万元 | 10 | 10 | 1.经过预算调整程序，核减自有资金15万元，全年预算数为1209.1017万元。 2.受政策影响，投影机采购项目648万无法开展，造成预算执行率偏低。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常演出保障 | 国家大剧院的正常演出得到保障 |  | 保障剧院演出正常进行 | 40 | 37 | 达到预期目标，但相应效益资料尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 90.2822