## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 资料中心运营支出
主管部门及代码 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 马荣国/孟鑫 |  |  | 联系电话 | 66550740
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 162.5 | 162.5 | 130.2715 | 10 | 80.17% | 8.0167
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 162.5 | 162.5 | 130.2715 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障艺术资料中心的正常运营发展，为国家大剧院的演出及生产运营提供资料、档案方面的保障。 |  |  |  |  | 已全面完成2021年相关工作，具体如下： 【采编组】为满足演出对乐谱的使用需求，除了采购以外，根据乐谱的版权状况和实际编制，需要采取租赁方式，并对获得的乐谱进行相应扩编，保证演出的顺利进行。完成乐谱扫描数字化加工和整理入库，为智能化使用打下基础。对入藏资料进行专业化编目与数据加工，不断优化管理系统功能，对出现的Bug和OPAC页面问题随时解决，保证系统正常运行。 【档案组】在确保艺术档案常规业务工作顺利开展的同事，升级改造了新的艺术档案管理系统，搭建了艺术档案管理平台和艺术档案借阅平台，进行了历史数据的清洗与迁移，完成了艺术档案数据库建设标准的编写。如期完成年度预期目标，实现了“艺术档案+科技”的创新管理利用模式，在同行业中确立了领先优势。 【翻译组】确保了本年度剧院原创、制作剧目和舞台艺术电影的双语剧本、字幕制作需求；完成了《实用手册》（2021年版）的编写印制工作，策划及配合布设外环廊展览四期，数据库完成了相关调研报告和信息手册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 乐谱租赁和扫描复印 | 两团所需乐谱的租赁约50部、八重奏改编约10部、复印约10万页、扫描约2万页 |  | 完成乐谱租赁40部，八重奏改编12部，乐谱编辑2部. 完成80部乐谱的整理和著录入库工作，扫描乐谱17861页，复印220795页 | 2 | 1.6 | 受疫情影响，实际需求与预估出现少量偏差，对于复印数量预估值偏低。
|  |  | 光盘数据加工 | 馆藏光盘数据加工约650张 |  | 完成了当年新采购光盘母本与复本429张的编目加工入库工作 | 2 | 1.32 | 年度指标预估数量值偏高，陆续接收了一些赠送光盘，会随下一批音像数据一同制作
|  |  | 检索页面更新升级 | 金盘图书管理系统检索页面升级改造1次 |  | 对OPAC页面做了一些修改优化，增加了使用提示和检索结果排序功能，完成了改造工作 | 2 | 1 | 新增加馆藏复本剔除下架、移库和筹建台湖资料馆等业务工作。由于新增了一些其他业务工作，整个OPAC更新工作安排在2022年度进行
|  |  | 档案硬件设施购置 | 照片册盒300个，照片册内芯600张，照片册备考表600张，照片册空白页600张等 |  | 购置照片册内500张，档案盒400个，笔记本电脑一台，移动硬盘3个。 | 2 | 1.5 | 购置内容根据实际工作需要有小范围调整。
|  |  | 艺术档案加工制作 | 手模4个左右、艺术家签名照100张、剧照8400张 |  | 制作手模1个、艺术家签名照25张、剧照5682张。 | 1 | 0.5 | 疫情原因，部分演出取消，国内外知名艺术家无法来北京演出
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库运维 | 固定现场巡检（疫情期间可远程VPN）每年4次（每季度1次） |  | 远程巡检（含bug修复）2次 | 2 | 1 | 与老系统的数据库运维合同到2021年8月终止，上半年如期完成规定的运维巡检，8月后更换了新的数据库运营商，与原数据库公司解除运维合同。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 智慧档案一期建设 | 搭建数字管理平台，升级改造艺术档案管理系统，完成智慧档案一期建设 |  | 于2021年11月底通过项目验收，完成1个系统的建立，2个平台的搭建，已完成智慧档案一期建设 | 2 | 2
|  |  | 原创、制作剧目剧本及字幕翻译 | 大剧院原创/制作剧目剧本字幕翻译7部以上 |  | 完成三部舞台艺术电影双语字幕制作《玩偶之家》《冰山上的来客》《林则徐》 | 2 | 0.86 | 由于疫情等多种因素影响，剧院原创、制作剧目有所调整
|  |  | 节目册、重要合同、外宣等资料翻译 | 节目册、重要合同、外宣等资料翻译不少于20万字 |  | 翻译供给量22.89万字 | 2 | 2
|  |  | 外环廊展览 | 完成四期展览 |  | 完成四期：“文艺经典中的党史”“延安鲁艺·光辉历程”“时代华章”“世界剧院联盟主题展示” | 2 | 2
|  |  | “表演艺术相关专业词汇翻译实用手册” | “表演艺术相关专业词汇翻译实用手册”项目1项 |  | 已完成《实用手册》（2021年版）编写审校印制发放工作 | 2 | 2
|  |  | 世界歌剧院数据库 | 世界歌剧院数据库一个 |  | 完成意大利44家剧院信息更新，涵盖文字信息及图片信息；完成《意大利主要歌剧院调研报告》；制作完成《百年剧院》手册；根据剧目制作部需求，完成《外国歌剧院驻院荣誉艺术家情况一览》调研报告。 | 2 | 2
|  |  | 翻译学科最新动态研究 | 翻译学科最新动态研究论坛4次 |  | 已完成4次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 工作质量 | 严格按照院内财务及审计要求，来源渠道正规，质量合格，院内认可；数据库运维：（1）电话支持响应：7X24小时；（2）故障处理，突发事件应急服务：随时响应；（3）特殊活动时，现场保障服务；（4）硬件环境改变时，重新部署和架构调整；（5）系统数据发生较大变化时，进行数据调优、缓存清理等工作。 |  | 已严格按照院内财务及审计要求，来源渠道正规，质量合格，院内认可；已完成数据库运维工作：（1）保障了电话支持响应：7X24小时；（2）保障故障处理，突发事件应急服务：随时响应；（3）完成特殊活动时，现场保障服务；（4）硬件环境改变时，完成重新部署和架构调整；（5）系统数据发生较大变化时，完成数据调优、缓存清理等工作 | 10 | 8 | 与老系统的数据库运维合同到2021年8月终止，上半年如期完成规定的运维巡检，8月后更换了新的数据库运营商，与原数据库公司解除运维合同，数据库运维工作未完全按照计划执行。
|  | 时效指标 | 工作进度 | 2021年度之内完成相关工作 |  | 1.21年年度内已完成乐谱租赁，乐谱复印扫描 2.21年年度内已完成完成年度新到馆音像光盘数据加工 3.完成部分检索页面更新升级 4.已于2021年底前完成档案硬件设施购置。 5.已按季度分批完成照片冲洗及艺术家手模制作工作。 6.完成部分数据库运维工作。 7.已于2021年11月完成智慧档案第一阶段的建设工作。 | 10 | 8 | 1.由于新增了一些其他业务工作，整个OPAC更新工作安排在2022年度进行 2.数据库运维费用未结款，更换数据库运维商，与原数据库公司解除运维合同。
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | 162.50万元以内 |  | 实际执行130.271549万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门正常运营发展 | 保障艺术资料中心的正常运营发展，为国家大剧院的演出及生产运营提供资料、档案、翻译方面的保障。 |  | 已保障艺术资料中心的正常运营发展，保障国家大剧院演出的顺利开展以及为生产运营提供资料、档案、翻译方面的保障。 | 35 | 33 | 项目效果相应的支撑材料不够充分，以后加强工作过程性材料收集工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 86.7967