## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 演出项目巡演支出
主管部门及代码 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 汤宁/韦兰芬 |  |  | 联系电话 | 66550620/66550567
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 342.21 | 350.71 | 336.2551 | 10 | 95.88% | 9.5878
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 142.21 | 142.21 | 126.8135 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 200 | 208.5 | 209.4416 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.演出经营支出（巡演）：根据剧院巡演计划，2021年计划开展1个演出剧目巡演工作，以话剧等艺术形式传播经典艺术作品，满足观众对高雅艺术的欣赏及审美要求，扩大高雅艺术的传播人群。 2.演出经营支出（巡演）（管弦乐团巡演）：完成全团国内巡演5场，室内组合国内巡演1场。实现与国内主要场馆的业务往来，传播乐团在北京以外地区的声誉，并带动地方演出市场活跃度。 |  |  |  |  | 1.演出经营支出（巡演）：2020年12月30日至2021年1月1日在福州海峡艺术中心演出3场；2021年1月7至9日在江苏大剧院演出3场；2021年1月14至16日在苏州文化艺术中心演出3场。 2.演出制作支出（管弦乐团巡演）：乐团于4月9日至18日举行2021中国巡演，前往南京、上海、武汉、长沙、深圳及广州，举办6场音乐会及多场关联活动。室内组合国内巡演4场，巡演观众满意度高，提高了乐团曝光度与赞誉度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 剧目数量（剧目）： | 1个剧目 |  | 原创话剧《林则徐》巡演已经完成。 | 5 | 5
|  |  | 媒体活动（剧目） | 1次 |  | 巡演3地均组织了媒体采访艺术家等宣传报道活动。 | 5 | 5
|  |  | 巡演场次（乐团） | 完成全团国内巡演5场，室内组合国内巡演1场 |  | 全团国内巡演6场，室内组合国内巡演4场。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 演出场地 | 一线城市核心场馆，或二线城市新开业场馆 |  | 均为一线及准一线城市核心场馆 | 5 | 5
|  |  | 艺术质量 | 达到国内一流水平，代表中国艺术创作的水准展现给观众 |  | 在外巡演严格遵照国家大剧院出品、演出的标准，与院内演出基本保持一致，邀请知名主创团队、一流表演艺术家参与巡演，以多种艺术形式向当地广大观众展现一流演出水准，传播展现经典艺术作品，在艺术质量上到达国际水准，讲述中国故事，弘扬中国文化，增强文化自信，加强交流。演出无事故。 | 5 | 5
|  |  | 剧目质量 | 由国家大剧院出品，邀请国内知名主创团队、一流表演艺术家，国家大剧院制作、演出团队制作呈现 |  | 主创导演王筱頔、舞美设计季乔、作曲赵季平等，主演濮存昕、徐帆、洪涛、郭达、关栋天，均为一流表演艺术家，作品由大剧院创作出品。 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 进度指标 | 按剧目生产流程执行 | 上半年准备制作剧目的国内巡演（剧目） |  | 已经完成12月30至1月1日福州海峡艺术中心演出3场；1月7至9日江苏大剧院（南京）演出3场；1月14至16日苏州文化艺术中心演出3场，与方案无偏差。 | 3 | 3
|  |  |  | 下半年实施制作剧目的国内巡演（剧目） |  | 已在上半年完成 | 2 | 2
|  |  |  | 演出经营支出（巡演）（管弦乐团巡演）：全年 |  | 2021年4月9日至4月18日依次在南京、上海、武汉、长沙、深圳及广州共6地完成6场音乐会，比原方案增加深圳音乐会。室内组合国内巡演4场，巡演时间分别为10月7日、10月13日、10月15日和10月17日 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数342.21万元 | 演出经营支出（巡演）142.21万元 |  | 年度实际支出126.813546万元，未超过预算控制数 | 5 | 5
|  |  |  | 演出经营支出（巡演）（管弦乐团巡演）：200万元 |  | 年度实际支出209.441558元，已超支。 | 5 | 3 | 经过预算调整，追加自有资金8.5万元，全年预算数为208.5万元，实际支出超支0.941558万元。以后年度加强项目成本控制
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房收入（乐团） | 预计收入演出费160万元 |  | 实际实现收入120万 | 15 | 11.25 | 将城际交通、境外住宿成本均转为对方负担，因此节约了预算，也降低了收入。对策：更合理的制定预算方案
|  | 社会效益指标 | 传播经典艺术作品 | 经典艺术作品得以很好地传播 |  | 将国内一流话剧和演奏难度极高的音乐作品带给当地观众，引起当地热烈反响。 | 5 | 5 |  | 、
|  |  | 扩大品牌传播范围 | 提升乐团媒体曝光度及美誉度，实现品牌形象向北京以外城市的传播 |  | 各地均安排了专访、群访，获得大量媒体报道。南京、武汉、深圳三站售罄，广州上座率超9成，上海、长沙上座率7成，为疫情以来场馆最高 | 5 | 5
|  |  | 传播高质量演出，惠及大众 | 传播高质量演出，惠及各地群众 |  | 在疫情防控要求可售票房受限的情况下，剧目的9场演出上座率平均达到90%以上，受到了当地观众与合作单位的一致好评，为日后的发展合作起到了推动作用。管弦的6场音乐会及多场关联活动、室内组合国内巡演4场均得到观众的认可，提高了乐团曝光度与赞誉度。该项目的实施达到了传播高质量演出，惠及各地群众的目标。 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艺术院团对剧目制作排演各环节满意 | ≥90% |  | 乐团及剧目：各场馆、合作方均表达满意及下一年继续合作意愿 | 4 | 3 | 可进一步加强满意度调查和分析，提升满意度调查的可借鉴参考性，应有更科学和更专业的数据供后期使用，对于未来排演内容和巡演宣传推广方式的选择，都具有重要参考价值。
|  |  | 合作艺术家对剧目制作排演各环节满意 | ≥90% |  | 剧目：主创主演均满意，且于2021年6月再度与国家大剧院合作演出本剧目。 乐团：指挥及独奏、独唱均满意。 | 3 | 2
|  |  | 观众对演出质量满意 | ≥90% |  | 剧目：各地领导、观众均对演出给予高度评价，期望之后还有机会看到国家大剧院的制作剧目。 乐团：收获各地乐迷、音乐学者高度评价。 | 3 | 2
总分： | [6 empty] | 100 | 90.8378