## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 国际交响乐论坛
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 李柏霖 |  |  | 联系电话 | 66550919
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 171 | 171 | 87.3792 | 10 | 51.1% | 5.1099
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 171 | 171 | 87.3792 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2019年11月，在中国国家大剧院的发起下，首届“世界交响乐北京论坛”于北京成功举办。论坛期间，各交响乐团确信开展跨国文化交流与合作，并形成《北京宣言》成果性文件。在此背景下，尤其是2020年疫情发生后，对交响乐团运营、观演模式提出新的挑战。国家大剧院将立足服务北京“四个中心建设”，通过发挥“世界交响乐论坛”的平台作用，分享经验，探讨新时期古典音乐及交响乐发展等前沿议题，更好促进各交响乐团间形成深层次、规范性、常态化的交流合作。 |  |  |  |  | 论坛按计划于2021年11月29-30日成功举办，以“蓄势谋远·共创未来”为主题，设置“交响乐的可持续发展”、“交响乐团与剧院：构建城市文化地标”两大议题，受到全球交响乐同行乃至相关行业的广泛关注，来自全球五大洲、20余个国家和地区，140余家国际国内艺术机构，两百余位交响乐领域行业代表齐聚云端，并有90余位嘉宾为论坛发来了祝贺视频。 本届论坛在市委市政府的坚强领导下，得到文化和旅游部的大力支持，引发了社会对交响乐行业发展的广泛关注，进一步提升了论坛的影响力。加深了世界文化艺术领域的守望相助、共克时艰的情谊，彰显了文化交往在国际交往中的特殊地位和价值，具有深远的意义，更体现了中国这个交响乐领域新兴力量在求解全球重大议题方面的责任和担当，展示了大国风范、大国自信。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请人数 | 国际嘉宾35人 |  | 41 | 4 | 4
|  |  | 邀请人数 | 国内嘉宾5人 |  | 8 | 4 | 4
|  |  | 举办天数 | 2-3天 |  | 2 | 4 | 4
|  |  | 论坛数量 | 4-5个分论坛 |  | 2 | 3 | 2 | 因疫情防控原因，压缩会议规模。同时根据嘉宾发言意向和议题选择，减少了讨论议题，分论坛最终设立2个。
|  | 质量指标 | 论坛参与度 | 邀请亚、欧、美洲世界顶级交响乐团、国际古典乐相关机构、及国内各地区交响乐团中坚力量及古典音乐行业相关人士，含艺术院校、经纪公司、文化公司、艺术家、唱片公司、数字产业、传统及新媒体等。 |  | 世界顶级交响乐团、国际古典乐相关机构、国内各地区交响乐团、艺术院校、经纪公司、文化公司、艺术家、唱片公司、数字产业、传统及新媒体等均有代表受邀参加 | 4 | 4
|  |  | 论坛吸引参与机构规模 | 达到30个 |  | 30个 | 4 | 4
|  |  | 权威媒体报道 | 国内传统及新媒体参与并进行报道 |  | 新华社、中国文化报等中央媒体及各合作伙伴微信公众号播发 | 4 | 4
|  |  | 参与专家 | 业内知名专家参与 |  | 20余位国际国内著名交响乐团长、总监、指挥、独奏家和艺术院校长参与 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目筹备阶段 | 2021年9月前 |  | 2021年9月前项目筹备 | 3 | 3
|  |  | 具体实施阶段 | 2021年9-12月 |  | 2021年9-12月项目具体实施 | 3 | 3
|  |  | 项目完成阶段 | 12月底之前 |  | 2021年11月30日项目完成 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 171.00万元以内 |  | 87.38万元 | 10 | 10 | 节约费用83.62万元。因调低了会场搭建的设备配置需求,主要在会场搭建节约了支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 论坛广泛邀请国内外知名乐团、联盟组织、艺术家、音乐厅、艺术院校、经纪公司、文化公司、媒体等交响乐及相关领域机构共同参与。 |  | 世界顶级交响乐团、国际古典乐相关机构、国内各地区交响乐团、艺术院校、经纪公司、文化公司、艺术家、唱片公司、数字产业、传统及新媒体等均有代表受邀参加 | 15 | 14 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  | 社会效益指标 | 论坛成果 | 形成“共同宣言”等成果性文件。 |  | 形成本届论坛的共同宣言《北京共识》 | 15 | 14 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 论坛嘉宾满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 8 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 90.1099