## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 艺术培养及普及支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院本级
项目负责人 |  |  | 王禹维 |  |  | 联系电话 | 66550845
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 298.31 | 298.31 | 141.371 | 10 | 47.39% | 4.74
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 298.31 | 298.31 | 141.371 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：通过百场下基层及艺术培养学校的艺术普及工作，以推进公共化体系建设，配合中小学美育建设，扩大高雅艺术的普及范围。 |  |  |  |  | 通过百场下基层及艺术培养学校的艺术普及工作，以推进公共化体系建设，配合中小学美育建设，扩大高雅艺术的普及范围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公益演出场次 | 约140场 |  | 63场 | 15 | 11.15 | 受疫情影响，多场公益演出取消。
|  | 质量指标 | 活动参与度 | 约3万人次 |  | 2.6万人次 | 15 | 13 | 受疫情影响，多场公益演出取消，活动参与度人数未达指标。
|  | 时效指标 | 项目进度 | 结合演出团队排期和演出场地需求，动态安排演出，原则上尽量平均在全年12个月 |  | 按照合作单位档期完成公益演出 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制在298.31万元以内 |  | 实际执行141.370988万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益观众 | 受益观众约3万人 |  | 受益观众2.6万人 | 15 | 14 | 受疫情影响，多场公益演出取消，受益观众人数减少。
|  |  | 普及范围 | 扩大高雅艺术的普及范围 |  | 推进了公共化体系建设，扩大了高雅艺术的普及范围 | 15 | 13 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 基本满意 | 10 | 6 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 81.89