## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 节目制作设备购置及工程改造支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 逯瀚、陈龙、孙立驰 |  |  | 联系电话 | 66550762
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42.775 | 105.775 | 95.6946 | 10 | 90.47% | 9.05
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 42.775 | 105.775 | 95.6946 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：通过节目制作设备购置、备品备件采购等，保障各项录制及制作任务顺利进行。录制并在线上播出在国家大剧院上演的优秀作品，歌乐舞剧戏，多种艺术门类，让中国的影视精品在世界舞台上绽放光彩，传播中国优秀文化。 |  |  |  |  | 通过采购线上录音设备、录音工作站及后期存储等设备，满足线上制作需要， 保证线上节目高质量呈现。让中国的影视精品在世界舞台上绽放光彩，传播中国优秀文化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 录制次数 | 录制演出100场次（含线上播出项目52期） |  | 录制演出238场（含线上播出项目52期） | 16 | 16 | 线上节目储备
|  | 质量指标 | 录制高质量的影视作品 | 达到电视台播出水平 |  | 达到电视台播出水平 | 10 | 10
|  |  | 每场线上播出演出 | 通过快手、央视网等播出，点击量超过千万 |  | 每场平均点击量超千万 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目进度 | 2021年全年 |  | 按计划完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 控制在42.775万元以内 |  | 实际支出为95.694590万元 | 12 | 12 | 2021年10月调整预算，从节目制作运营支出，调整63万元到节目制作设备购置及工程改造支出，因此节目制作设备购置及工程改造全年预算数为105.7750万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传播优秀文化 | 传播国家大剧院优秀作品，传播中国优秀文化。 |  | 国家大剧院现有设备无法满足线上节目制作带来的压力，购置适用于线上制作的设备，提高整体工作效率，并且提高线上节目制作水平，线上节目达到了传播国家大剧院优秀作品，传播中国文化的预期目标 | 30 | 23 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析上尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 92.05