## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 乐团艺术生产
主管部门及代码 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 汤宁 |  |  | 联系电话 | 13240481124
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 220.6 | 220.6 | 111.1643 | 10 | 50.39% | 5.0392
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 220.6 | 220.6 | 111.1643 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成高质量静场录制2次，出版2套，委约一流作曲家创作交响作品2部、合唱作品2部，共4部。以此扩充乐团音像产品，推动新作品诞生，提升乐团与大剧院声誉，丰富文化艺术资源。 |  |  |  |  | 完成高质量静场录制2次，出版1套，委约一流作曲家创作交响作品2部。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 录制出版次数 | 静场录制2次，出版2套 |  | 完成静场录制2次，完成出版1套 | 7 | 5.25 | 未完成出版的唱片为香港生产，因疫情停工，则无法进行工作
|  |  | 委约作品数 | 委约创作4部 |  | 管弦乐团2部已完成委约创作，合唱团2部未完成 | 8 | 4 | 由于剧院歌剧档期整体调整，合唱团为全力完成重点歌剧项目，取消原委约计划
|  | 质量指标 | 录音出版内容策划 | 作品艺术性强、原创性高、市场稀缺性强 |  | 达到质量要求 | 5 | 5
|  |  | 录音出版产品品质 | 达到国内一流水准 |  | 达到国内一流水准 | 5 | 5
|  |  | 作曲家选择 | 委约作曲家为国内一流、国际知名或为独具潜力的年轻一代 |  | 作曲家均为国内一流、国际知名作家 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 执行进度 | 2021年全年 |  | 6月之前完成静场录制2次，12月之前出版1套及管弦乐团委约创作2部。其中黄若委约创作项目的委约费用未完成支付。合唱团委约创作2部未完成，一套出版未完成。 | 10 | 7 | 未完成出版的唱片及合唱团委约创造未完成的原因如上。 未完成支付的原因：与国外出版社谈判细节较多，合同签订时间距离年底封账时间过近，未来得及支付，已推迟至下一年支付。
|  | 成本指标 | 成本控制 | 控制在220.6万以内 |  | 实际支出111.16431万元 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 丰富文化艺术产品资源，推动新作品创作 |  | 扩充了乐团音像产品，推动新作品诞生，提升乐团与大剧院声誉，丰富文化艺术资源。 | 15 | 14 | 部分作品创作未完成，效益呈现力度有待进一步加强
|  |  | 品牌效益 | 提升两团及国家大剧院美誉度，新闻曝光度 |  | 已完成的作品得到良好的媒体评论反馈，提升了两团及国家大剧院美誉度，新闻曝光度 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 作曲家满意度 | 作曲家满意度≥90% |  | 作曲家表示满意 | 5 | 5
|  |  | 听众满意度 | 听众满意度≥90% |  | 听众表示满意 | 5 | 4 | 没有进行满意度调查，听众反馈资料有待进一步加强
总分： | [6 empty] | 100 | 84.2892