## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 舞台维保支出
主管部门及代码 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 管建波 |  |  | 联系电话 | 66550700
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 525.3366 | 445.168 | 354.3691 | 10 | 79.6% | 7.9603
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 286 | 274.1041 | 211.964 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 239.3366 | 171.0639 | 142.4051 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：通过对舞台维保支出的各项支出，能够达到如下目标：1）对舞台机械设备进行维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标；2）对舞台灯光设备进行维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标；3）对舞台音响设备进行维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标；4）对乐器及乐队用品进行维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标；5）对多媒体设备的维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标。 |  |  |  |  | 通过对舞台维保支出的各项支出，基本上达到如下目标：对舞台机械设备、舞台灯光设备、舞台音响设备、乐器及乐队用品、多媒体设备进行维护保养及维修工作，完成国家大剧院任务指标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 舞台机械 | 1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  |  | 舞台灯光 | 1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  |  | 舞台音响、乐器及乐队用品 | 1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  |  | 多媒体 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | ≥90% | 7 | 7
|  |  | 设备正常运行率 | ≥90% |  | ≥90% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备阶段 | 6月前完成 |  | 6月份完成方案制定和前期准备工作 | 2.5 | 2.5
|  |  | 招标采购 | 8月前完成 |  | 8月份完成招标采购 | 2.5 | 2.5
|  |  | 采购物品到位 | 11月前完成 |  | 11月份完成物品采购 | 2.5 | 2.5
|  |  | 验收 | 12月前完成 |  | 12月份完成项目验收 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数为525.336604万元 |  | 354.369065万元 | 10 | 10 | 1、经过预算调整程序，核减财政资金11.8959万元、自有资金68.272704，全年预算数为445.168万元。 2、受疫情影响，国外维保技师不能来院工作等原因，造成预算结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常演出 | 国家大剧院的正常演出得到保障 |  | 保障剧院演出正常进行 | 40 | 34 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析上，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 91.9603