## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 东、西展厅灯具节能更新
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 张晓杰 |  |  | 联系电话 | 66550693
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 460.16 | 460.16 | 369.763 | 10 | 80.36% | 8.0355
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 281.8047 | 281.8047 | 281.8047 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 178.3553 | 178.3553 | 87.9583 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：为提升我院展陈的专业水平，打造高品质展览，满足观众的高要求的观展体验，我部拟对东西展厅灯具进行更新改造。采购灯具1160套（东西展厅各580套），每种色温灯具数量可满足不同艺术品类的展示需求，提升剧院展陈的专业水平。 |  |  |  |  | 选取Mayalit· 玛雅博物馆照明品牌专业照明LED灯具，每盏功率20-26W，显色指数Ra97以上，色温选取3000K（暖色）、3500K（偏暖）、4000K（偏冷）三种，采购灯具1200套，每种色温灯具数量同时满足东、西展厅展览的最大灯数需求。更新后灯具寿命达50000小时以上，耗节约60%以上，照度和光色满足不同艺术品类的展示需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 拟采购灯具 | 1160套 |  | 1200套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 更新后灯具寿命 | 可达50000小时以上 |  | 达到50000小时以上 | 5 | 5
|  |  | 灯具规格 | 每盏功率20-26W，显色指数Ra97以上，色温选取3500K（偏暖）及4000K（偏冷）两种 |  | 每盏功率20-26W，显色指数Ra97以上，色温选取3500K（偏暖）及4000K（偏冷）两种 | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前完成 |  | 3月专家论证会，4月项目立项、院长办公会过会，5月公开招标公告，6月公开招标评审、签署采购合同，7月上旬支付首款，7月下旬货物验收入库，8月底支付尾款。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 460.1600万元以内 |  | 369.7630万元 | 10 | 10 | 采购时供应商正常竞价，招标结余90.397万元。
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 能耗节约 | 60%以上 |  | 60% | 15 | 15
|  | 社会效益 | 可满足不同艺术品类的展示需求，提升剧院展陈的专业水平。 | 达到预期目标 |  | 已在5个主题展览中使用，为油画、国画、服装展品提供专业照明，展览效果出色，获得美术界人士好评 | 15 | 12 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员及参观人员满意度 | ≥90% |  | 86% | 10 | 8 | 提高项目服务质量，提长虹使用人员及参观人员满意
总分： | [6 empty] | 100 | 93.0355