## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 国家大剧院舞美基地艺术交流楼多媒体系统建设项目尾款
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 盛佳翌 |  |  | 联系电话 | 66550667
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 120.6464 | 120.6464 | 116.1464 | 10 | 96.27% | 9.627
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 120.6464 | 120.6464 | 116.1464 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2021年） 本次国家大剧院舞美基地艺术交流楼多媒体项目内容为：将视频系统、音频系统、数字会议系统、通过多媒体控制软件与硬件平台统一进行接入、管控、集成，对所有音视频及会议设备进行调节配置及切换。整套多媒体系统用于楼内10个房间，用于举办各类文化艺术论坛、新剧目发布会、剧组内部针对、国内外专家针对舞美技术或剧目排演的交流与研讨、剧目制作的分组讨论、艺术管理人才培训及讲座、音视频资料赏析、歌剧电影播放等活动使用。根据交流楼各房间的使用需求，建立具备视频播放、音乐赏析、会议扩声、集中控制、同声传译、视频会议、会场画面录播及直播等功能的多媒体系统。 基于国家大剧院舞美基地艺术交流楼会议、交流、研讨等业务需求，以“专业化建设、精细化管理、人性化服务”为目标，构建多媒体会议系统。满足国内外专家针对舞美技术或剧目排演的交流与研讨、剧组内部关于剧目制作的分组讨论、艺术管理人才培训及讲座等需求，提升工作效率。 |  |  |  |  | 国家大剧院舞美基地艺术交流楼多媒体建设项目建设达到合同书约定的建设目标与任务要求，满足用户的使用需求，建设成果达到了预期效果，项目文档资料齐全，经验收组评审通过项目验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 | 监理公司工程质量报告1份，终验报告1份 |  | 设备集成费，监理公司工程质量报告1份，终验报告1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统年度故障时长 | 系统非正常情况下主动停止运行累计时间不得超过120小时 |  | 系统非正常情况下主动停止运行累计时间未超过120小时 | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 产品验收通过率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统交付时间 | 2021年完成系统终验 |  | 2021年完成系统终验 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 将项目预算数控制在120.646403万元以内 |  | 实际支付116.146403万元 | 10 | 10 | 4.5万元的监理费已于2017年支付完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 通过建设舞美基地艺术交流楼多媒体系统，改善了会议质量，提高了工作效率，通过可靠的网络视频会议形式，大大节约时间和差旅费用 |  | 通过建设舞美基地艺术交流楼多媒体系统，改善了会议质量，提高了工作效率，通过可靠的网络视频会议形式，大大节约时间和差旅费用 | 10 | 8 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 为国内外艺术交流、剧目制作研讨、艺术培训、会议提供先进、实用、便捷的数字化会议场所，满足了人们在疫情期间各类工作学习会议的需求 |  | 为国内外艺术交流、剧目制作研讨、艺术培训、会议提供先进、实用、便捷的数字化会议场所，满足了人们在疫情期间各类工作学习会议的需求 | 10 | 7 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 该项目对今后通州区城市副中心艺术文化氛围的提升、台湖演艺小镇前期设计研讨会议的举办、城市副中心北京大剧院筹建会议等，都将起到推动和助力的作用 |  | 该项目对今后通州区城市副中心艺术文化氛围的提升、台湖演艺小镇前期设计研讨会议的举办、城市副中心北京大剧院筹建会议等，都将起到推动和助力的作用 | 10 | 7 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 基本满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.627