## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 青年作曲家计划及委约作品
主管部门及代码 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 胡娜 |  |  | 联系电话 | 66550237
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 117.65 | 52.65 | 28.4916 | 10 | 54.12% | 5.4115
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 117.65 | 52.65 | 28.4916 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过该计划评选出具有较高艺术质量的青年作曲家创作的原创作品；同时由国内交响乐团进行作品展演，以音乐会的形式展现原创作品，为青年作曲家提供展示平台。如期完成项目，评委、参赛选手及观众对展演、终评等活动质量满意。无事故。 |  |  |  |  | 1、2021年2月3日，进入展演的12部作品名单公布 2、2021年5月22日-11月21日，完成12首作品展演演出 3、2021年12月21日，入围终评的6部作品名单公布 4、受疫情影响，终评音乐会延期至2022年2月25日进行（2022年2月已完成）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 作品征集数量 | 至少征集50部作品 |  | 完成征集102作品，从征集作品筛选12部作品，并已完成展演工作 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 评审质量 | 邀请国内外作曲家、指挥家、知名音乐院团或机构负责人担任评审专家； |  | 邀请了国内外作曲家、指挥家、知名音乐院团或机构负责人担任评审专家，如陈其钢、吕嘉、秦文琛、许忠、张艺、马格努斯 • 林德伯格等。 | 8 | 8
|  |  | 活动规划 | 作品征集、品牌宣传、专家评审等活动有计划、有方案、有目标 |  | 制定了作品征集、品牌宣传、专家评审等内容的方案 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 征集时间 | 2021年第三季度前完成作品征集 |  | 1.一期仅发生一次作品征集，本期计划征集工作已在2020年12月底前完成 2.2021年2月3日，进入展演的12部作品名单公布 3.2021年5月22日-11月21日，完成12首作品展演演出 4.2021年12月21日，入围终评的6部作品名单公布 5.受疫情影响，终评音乐会延期至2022年2月25日进行（2022年2月已完成） | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目总预算控制在117.65万元之内 |  | 28.491601万元 | 10 | 10 | 经预算调整后，预算金额为52.65万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升品牌效益 | 宣传推广品牌效益，通过宣讲等形式使得青年作曲家计划品牌得到推广 |  | 通过在全国范围内实施展演，完成青作计划既定阶段工作，并进一步扩大和彰显“计划”的品牌影响力，为广大青年作曲家搭建平台 | 30 | 23 | 受疫情影响，终评音乐会延期至2022年2月25日进行，品牌效益待进一步体现
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艺术院团满意度 | 青年作曲家得到培养锻炼，艺术院团对剧目制作排演各环节满意度≥90% |  | “青年计划”给青年作曲家提供计划，让青年作曲家的作品能够被专业乐团演奏，引起更多的听众和音乐评论人的关注；艺术乐团对作品表示满意，已收录广州交响乐团、上海交响乐团的报道文章。 | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 合作艺术家满意度 | 合作艺术家对剧目制作排演各环节满意度≥90% |  | 合作艺术家对青年作曲作品表示满意，已收录广州交响乐团、上海交响乐团的报道文章。 | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对剧场服务及演出质量满意度≥90% |  | 观众对剧场服务及演出质量满意 | 4 | 3 | 观众评价样本不够充分，有待进一步收集观众满意度资料。
总分： | [6 empty] | 100 | 87.4115