## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 国家大剧院8K直播录制设备租赁费用
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 孙洋 |  |  | 联系电话 | 66550769
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 240 | 150 | 90 | 10 | 60% | 6
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 240 | 150 | 90 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：：为了更好的配合“8K+5G”终端应用，提供优质的视音频资源，国家大剧院作为全国最高表演艺术中心，利用8K+5G技术在舞台艺术传播推广中创新应用，打造国家文化平台“艺术与科技”的双高地，发挥国家大剧院的引领示范作用。同时作为创新示范项目，带动相关产业深化合作，孵化更多成果。 |  |  |  |  | 全年完成6场8K超高清录制，并首次录制8K话剧电影，已形成8K超高清拍摄，同时实现4K舞台艺术电影制作及高清电视节目多种产品制作、播出全流程。国家大剧院“华彩秋韵”音乐会5G+8K超高清视频直播案例，荣获工信部主办第四届“绽放杯”5G应用征集大赛智慧文旅专题赛一等奖。利用8K+5G技术在舞台艺术传播推广中创新应用，打造国家文化平台“艺术与科技”的双高地，发挥国家大剧院的引领示范作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 节目录制场次 | 8场 |  | 6场 | 5 | 4 | 因疫情原因演出取消2场
|  |  | 线上剧院播出 | 8场 |  | 6场 | 5 | 4 | 因疫情原因演出取消2场
|  |  | 舞台艺术电影 | 8部 |  | 2部 | 5 | 3 | 因疫情原因演出未能达到8K录制标准
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 正常运行率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 打造国家大剧院高水平录制的技术平台 | 达到国内先进水平 |  | 达到国内先进水平 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 8K＋5G直播进度 | 2021年12月底前完成 |  | 1月16日“北京大合唱”8K+5G直播，5月录制“我和祖国一起成长” | 10 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 240万元以内 |  | 90万元 | 10 | 10 | 1、经过预算调整程序，核减自有资金90万元，全年预算数为150万元。 2、受疫情影响，演出减少，结余60万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 舞台艺术衍生品创新方面 | 实现超高清电影及电视节目生产 |  | 已形成8K超高清拍摄，同时实现4K舞台艺术电影制作及高清电视节目多种产品制作、播出全流程。 | 15 | 13 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析上尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
|  | 社会效益指标 | 艺术教育推广普及方面 | 免费网上高清直播≥8场 |  | 6场 | 15 | 13 | 因疫情原因演出取消，下半年未有符合8K拍摄的演出剧目
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% |  | 95 | 5 | 2 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  | 服务对象满意度指标 | 操作人员满意度 | 100% |  | 100% | 5 | 2 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 80