北京市财政支出项目

绩效评价报告

项目单位      国家大剧院

项目名称       保洁支出

参与评价

中介机构  北京智联恒通咨询有限公司

国家大剧院

二○二二年五月

2021年工作照片

2021年工作照片

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	8

（一）绩效评价的目标、对象和范围	8

（二）绩效评价原则、评价方法及评价标准	8

（三）评价指标体系	8

（四）绩效评价过程	17

三、综合评价情况及评价结论	18

四、绩效评价指标分析	19

（一）项目决策情况	19

（二）项目过程情况	20

（三）项目产出情况	22

（四）项目效益情况	26

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	26

（一）项目决策	26

（二）项目管理	27

（三）项目效益	27

六、有关建议	28

（一）项目决策	28

（二）项目管理	29

（三）项目效益	29

七、其他需要说明的问题	30

附件	31

保洁支出项目绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效[2022]669号）等文件的有关要求，国家大剧院（以下简称大剧院）组织成立了绩效评价工作组，委托北京智联恒通咨询有限公司作为中介机构参与本项目绩效评价工作，对国家大剧院行政事务部“保洁支出”项目的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

国家大剧院开业十三年来，按照事业单位管理、企业化运营的体制模式，设计了一套独特的“国家大剧院模式”，即以节目演出、剧目制作、艺术普及为核心业务，以传播交流、市场营销、品牌塑造为重要手段，以专业化经营、精细化管理和高技术保障为强力支撑的运营模式。大剧院将保安、保洁、维保等后勤保障服务面向市场，以服务外包形式委托社会专业机构提供专业服务。

大剧院内部设有3大专业剧场和1个多功能小剧场，共有6000多个坐席。大剧院内除拥有南北水下廊道、公共大厅、东西展厅、花瓣厅展厅和充足的观众活动和休息区外，还设有齐全的剧院配套设施，包括化装间、练琴房、排练厅、指挥休息间、演员休息厅、演员候场区、演员换装区、道具间、绘景间、贵宾室、礼仪大厅等。其中，卫生间202间、普通化装间72间、VIP化装间18间、练琴房23间、排练厅5间、贵宾室10间、各类功能用房1600余间，建筑面积达21万多平方米。为满足国内外广大观众对大剧院的不同享用需求，大剧院不仅举办门类齐全的各种演出（全年演出约800多场），还全年对外开放参观，节假日和公休日各类活动更是频繁，同时大剧院还承担着国内外重要接待和交流的任务。

大剧院保洁工作作为物业管理重要内容，自剧院开业以来一直是剧院高雅艺术殿堂的坚定守护者，为广大观众、艺术家和演职人员提供了整洁、舒怡、高雅的整体环境和艺术氛围，是大剧院向国内外各界展现殿堂风采的重要窗口。保洁支出作为一般性支出项目，一直受到剧院和市级财政大力支持，作为经常性固化支出项目。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目概述

本项目主要以服务外包支出为主，包括外包服务合同款、计次计量服务费用、必要的清洁用品、用具费用等。主要涉及以下几个方面：

①内部保洁服务范围为包括3大专业剧场和1个多功能小剧场、公共大厅、东西展厅、花瓣厅展厅、观众活动和休息区、化装间、练琴房、排练厅、指挥休息间、演员休息厅、演员候场区、演员换装区、道具间、绘景间、贵宾室、礼仪大厅等。其中包括202间卫生间、72间普通化装间、18间VIP化装间、练琴房23间、排练厅5间、贵宾室10间、各类功能用房1600余间、建筑面积达21万多平方米。

②外部保洁范围为3.9万平米景观园林、3.55万平米人工湖及便道、南北门出入口文化广场，物流通道及平台及4万多平米的停车场。

③电梯运行及清洁包括52部直梯、36部扶梯、一条无障碍通道（含升降梯一部）的运行管理及清洁服务。

④剧院外部壳体每年4-8次（含壳体及玻璃） ，观景玻璃（5米以下）和水下廊道根据需要定期清洁。

⑤每年完成400余车生活垃圾及100余车建筑垃圾的清运、处理。化粪池和隔油池的定期清掏工作。

（2）实施情况

项目已按照大剧院保洁需求、《国家大剧院内部环境保洁服务内容和质量控制概要》及合同相关要求完成了2021年各项保洁工作。

①内部环境保洁：按照剧院演出经营活动需求，按时完成相应保洁需求，各类功能用房按需分成日清、月清、集中清洁，完成集中清洁后，注重巡视保洁，确保环境整洁卫生。包括4个剧场（约6000多个坐席），观众公共区域，演职人员工作区域，舞台区域及功能用房等的清洁和维护。主要包括：202间卫生间、72间普通化装间、18间VIP化装间、练琴房23间、排练厅5间、贵宾室10间、各类功能用房1600余间。内部保洁服务人员126人，行政勤杂人员6人，艺术创作中心保洁服务人员1人。

②电梯运行：每日根据演出场次和观众流情况及时调整电梯运行模式，每日进行电梯清洁和消毒，确保安全高效运行。完成52部直梯、36部扶梯、一条无障碍通道（含升降梯一部）的运行管理及清洁服务。委托外聘电梯司机9人。

③外部环境保洁：按合同完成3.9万平米景观园林及3.55万平米人工湖及便道、南北门出入口文化广场、物流通道及平台、4万多平米的停车场的环境清洁和巡视工作。外聘日常保洁人员33人。

④壳体清洁：根据天气情况，结合重要节庆假日需求，完成壳体外表面清洁。2021年完成剧院外部壳体清洗钛板2次，玻璃6次，观景玻璃（5米以下）和水下廊道根据需要完成30清洁。

⑤垃圾清运：每日由西城环卫进行生活垃圾清运，2021年完成360车生活垃圾，建筑垃圾100余车。已定期进行化粪池和隔油池清掏工作。

3.项目资金投入及使用情况

（1）资金投入情况

项目预算总额为1,143.0844万元，全部为财政资金，预算资金已于年初批复到位。

- 资金使用情况

项目实际支出1,072.075321万元，资金支出进度为93.79%，项目支出情况如下表：

保洁支出合同及实际支出情况表

单位：万元

| 预算内容 | 合同金额 | 服务周期 | 归属于2021年部分 | 实际支出金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年内部环境保洁服务 | 1671.501744 | 2021年1月1日起至2022年12月31日止 | 835.750872 | 766.104966 | 已支付2021年1月至11月费用 |
| 2020年内部环境保洁服务 | - | - | - | 6.96767 | 已支付2020年12月费用 |
| 2021年外部环境保洁服务 | 321.6 | 2021年1月1日起至2022年12月31日止 | 160.8 | 145.578639 | 已支付2021年1月至11月费用 |
| 2020年外部环境保洁服务 | - | - | - | 26.279611 | 已支付2020年11月至12月费用 |
| 2021年壳体外表面清洗服务 | 57.6 | 2020年2月1日起至2022年1月31日止 | 开口合同，按此据实结算，预算金额29.2万元 | 11.7 | 已支付2021年费用 |
| 2020年壳体外表面清洗服务 | - | - | - | 4.5 | 已支付2020年9月费用 |
| 隔油池化粪池清掏 | 每年预算金额为7.2万元 | 2020年8月1日起至2021年7月31日、2021年8月1日起至2022年7月31日止 | 开口合同，按此据实结算，预算金额7.2万元 | 1.26 | 已支付2021年上半年费用 |
| 生活垃圾清运 | 19.864 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 19.864 | 18.6840 | 已支付2021年费用 |
| 其他费用 |  |  | 90.269528 | 91.000435 |  |
| 总计 |  | - | 1143.0844 | 1,072.075321 |  |

- 结余情况

项目年初预算总额为1,143.0844万元，项目实际支出1,072.075321万元，结余71.009079万元。

结余原因：一是该保洁服务款项为后支付，服务单位完成任务后方可结算，部分保洁服务因工作需求据实结算费用有所下降，如壳体外表面清洗服务、隔油池化粪池清掏；二是项目通过公开招标进行采购，中标价格较预算批复金额结余部分资金。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

大剧院地处首都核心区，是国家最高表演艺术殿堂，本项目按照剧院整体安排和运行要求提供相应的基础保洁和服务，为广大观众及演职人员提供整洁美观的环境，为剧院运行提供基础保障。

2.具体绩效指标如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 内部环境保洁 | 完成4个剧场（约6000多个坐席），观众公共区域，演职人员工作区域，舞台区域及功能用房等的清洁和维护。主要包括：202间卫生间、72间普通化装间、18间VIP化装间、练琴房23间、排练厅5间、贵宾室10间、各类功能用房1600余间。外聘保洁人员133人。 |
|  |  | 电梯运行 | 完成52部直梯、36部扶梯、一条无障碍通道（含升降梯一部）的运行管理及清洁服务。委托外聘电梯司机9人。 |
|  |  | 外部环境保洁 | 完成3.9万平米景观园林及3.55万平米人工湖及便道、南北门出入口文化广场，物流通道及平台，4万多平米的停车场。外聘日常保洁人员33人。 |
|  |  | 剧院外部壳体清洁 | 剧院外部壳体每年4-8次（含壳体及玻璃） ，观景玻璃（5米以下）和水下廊道根据需要定期清洁。 |
|  |  | 垃圾清运 | 完成每年400余车生活垃圾及100余车建筑垃圾的清运、处理。化粪池和隔油池的定期清掏。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照剧院相关要求及委托合同内容，认真做好环境卫生清洁服务工作，努力打造整洁、舒适的观演环境。 | 按照剧院相关要求及委托合同内容，认真做好环境卫生清洁服务工作，努力打造整洁、舒适的观演环境。主要区域（指使用密集区，如观众到达区域、主通道、主通道、卫生间等等）和重点区域每日清洁按1日3次固定清洁，然后进行巡视保洁，确保整体环境整洁。确保墙顶地无垃圾、无可清理污渍。 |
|  |  | 清洁标准 | 按合同约定的清洁标准，合理分配岗位人员和作业频次，确保保洁区域墙顶地无污渍垃圾，公共设施表面无污渍、污物，卫生整洁；通过巡视保洁，确保环境卫生条件始终保持较好水平 |
|  |  | 垃圾分类 | 做好垃圾分类实施工作，落实市里和属地各项要求，推进宣传教育引导工作，购置更新相应设备设施 |
|  | 时效指标 | 项目周期 | 按照国家大剧院演出计划、合同标书等文件要求认真履行全部职责，按期全面完成各项任务。项目期为2021年全年 |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数为1143.0844万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为剧院提供环境保障 | 努力为打造高雅艺术殿堂提供环境保障。为广大演职人员提供整洁、舒适的观演环境。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度（满意或基本满意）达到90% |
|  |  | 工作及演职人员满意度 | 工作及演职人员满意度（满意或基本满意）达到90% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价的目标、对象和范围

1.评价目标

通过开展绩效评价工作，对“保洁支出”项目的整体情况进行分析，包括项目资金决策过程的合理性、管理体系的规范性、绩效目标实现程度等进行综合评价，梳理项目决策、管理过程及绩效实现情况中存在的问题，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次评价对象是国家大剧院的保洁支出项目，评价范围为2021年度1,143.0844万元项目资金的申报及使用情况，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等。

## （二）绩效评价原则、评价方法及评价标准

本次评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，运用科学合理的绩效评价指标、行业标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观分析和评价。在绩效评价过程中，评价工作组结合项目单位项目特点，评价方法除了运用财务评价传统的评阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用预定目标与实施效果比较、查阅资料、咨询专家、专家集中评议等方法进行评价。

## （三）评价指标体系

本次绩效评价遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”原则确定了绩效评价体系，主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策指标（15分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入；二是管理指标（25分），主要评价资金管理、组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；四是效益指标（20分），主要评价项目效益等内容。评价指标及具体分值详见下表：

绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 0.5 | 与法律法规、规划及政策相符，得满分；与法律法规、规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与法律法规、规划及政策不符，不得分。 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 0.5 | 与行业规划及政策相符，得满分；与行业规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与行业规划及政策不符，不得分。 |
|  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 1 | 与部门职责相符，符合实际需求得满分；与部门职责不符，不符合实际需求不得分。 |
|  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； | 0.5 | 属于公共财政支持范围或符合事权支出责任划分原则得满分，不属公共财政支持范围或不符合事权支出责任划分原则不得分。 |
|  |  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 与其他部门或部门内部相关项目不存在重复，得满分；与其他部门或部门内部相关项目重复不得分。 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 按照规定程序进行业务立项得满分，按照规定程序进行预算立项得0.5分；存在立项程序不规范的情况酌情扣分；项目未按照规定的程序申请设立不得分。 |
|  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 审批文件及材料完全符合要求得满分，有一项不符合要求扣0.2分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1 | 事前程序履行完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.2分，扣完为止 |
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； | 0.5 | 项目有绩效目标，得满分；项目无绩效目标，不得分 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 0.5 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得满分；项目绩效目标基本与实际工作内容相关，根据符合程度打分；项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性，不得分 |
|  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 0.5 | 项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得满分；项目预期产出和效益基本符合正常的业绩水平，根据符合程度打分；项目预期产出和效益不符合正常的业绩水平，不得分 |
|  |  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 0.5 | 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，根据符合程度打分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，不得分。 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 0.5 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得满分；未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不得分 |
|  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不得分 |
|  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.5 | 绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，得满分；绩效指标基本与项目年度任务数或计划数相对应，根据符合程度打分；绩效指标与项目年度任务数或计划数不对应，不得分 |
| 决策 （15分） | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 1 | 项目预算编制履行了需求调研、预算评审、内部决策程序且程序规范，按照实际需求编制项目预算，得1分，存在1项缺失或不规范现象扣0.5分 |
|  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； | 0.5 | 预算内容与项目内容匹配，得满分；预算内容与项目内容不匹配，不得分 |
|  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 1 | 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分；预算额度测算依据基本充分，按照标准编制，根据符合程度打分；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，不得分 |
|  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.5 | 预算确定的项目预算资金量与工作任务相匹配，得满分；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，根据符合程度打分；预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，不得分 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 1 | 预算资金分配依据充分，得满分；预算资金分配依据基本充分，根据符合程度打分；预算资金分配依据不充分，不得分 |
|  |  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得满分；资金分配额度基本合理，基本与项目实际需求相适应，根据符合程度打分；资金分配额度不合理，与项目实际需求不适应，不得分 |
| 管理 （25分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 1 | 得分=实际到位资金/预算资金*100%*1分 |
|  |  |  |  |  |  | ②资金支付的及时性 | 1 | 资金及时下拨，得满分；资金未及时下拨，不得分 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 | 预算执行率超过90%得3分，预算执行率在80-90%之间得2.4分，预算执行率在70-80%之间得1.8分，预算执行率在50-70%得1.2分，预算执行率在50%以下不得分 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 2 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分；资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，根据符合程度打分；资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不得分 |
|  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得满分；资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不得分 |
|  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分；资金支出不符合项目预算批复或合同规定的用途，不得分 |
|  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分 |
| 管理 （25分） | 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 | 7.5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 3 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度得满分，存在一项缺失或不规范扣1.5分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4.5 | 项目财务和业务管理制度合法、合规、完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.5分，扣完为止 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 7.5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 1.5 | 每存在一项不合规现象扣0.5分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 2 | 每存在一项手续不完备或不规范扣0.5分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 2 | 每存在一项不齐全扣0.5分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 每存在一项配套条件不匹配扣0.5分，扣完为止 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 16 | 实际完成率 | 16 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 内部环境保洁范围 | 2 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%*2分 按实际完成率得分，超出得满分，其中超过部分是计划数的2倍~3倍扣除10%分值，超过部分是计划数的3倍~5倍扣除20%分值 |
|  |  |  |  |  |  | 内部环境保洁人数 | 2 | 实际完成率=（实际人数/133人）×100%*2分 按实际完成率得分，超出得满分，其中超过部分是计划数的2倍~3倍扣除10%分值，超过部分是计划数的3倍~5倍扣除20%分值 |
|  |  |  |  |  |  | 外部环境保洁范围 | 2 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%*2分 按实际完成率得分，超出得满分，其中超过部分是计划数的2倍~3倍扣除10%分值，超过部分是计划数的3倍~5倍扣除20%分值 |
|  |  |  |  |  |  | 外部环境保洁人数 | 2 | 实际完成率=（实际人数/33人）×100%*2分 按实际完成率得分，超出得满分，其中超过部分是计划数的2倍~3倍扣除10%分值，超过部分是计划数的3倍~5倍扣除20%分值 |
|  |  |  |  |  |  | 电梯运行及保洁 | 1 | 实际完成率=（实际完成的电梯/89部）×100%*1分 按实际完成率得分，超出得满分，其中超过部分是计划数的2倍~3倍扣除10%分值，超过部分是计划数的3倍~5倍扣除20%分值 |
|  |  |  |  |  |  | 委托外聘电梯司机人数 | 1 | 实际完成率=（实际人数/9人）×100%*1分 按实际完成率得分，超出得满分，其中超过部分是计划数的2倍~3倍扣除10%分值，超过部分是计划数的3倍~5倍扣除20%分值 |
|  |  |  |  |  |  | 剧院外部壳体清洗次数 | 1 | 实际完成率=（实际次数/4次）×100%*1分 按实际完成率得分，超出得满分，其中超过部分是计划数的2倍~3倍扣除10%分值，超过部分是计划数的3倍~5倍扣除20%分值 |
|  |  |  |  |  |  | 垃圾清运车次 | 1 | 实际完成率=（实际车次/500车次）×100%*1分 按实际完成率得分，超出得满分，其中超过部分是计划数的2倍~3倍扣除10%分值，超过部分是计划数的3倍~5倍扣除20%分值 |
|  |  |  |  |  |  | 数量指标相关佐证资料的充分性 | 4 | 产出数量相关佐证资料完整且能够充分证明数量指标得分为100%-90%(含90%)；资料基本完整且能够基本证明数量指标得分90%-70%(含70%)；资料不够完整且不能完全证明数量指标得分70%-50%（含50%）；资料完整性较差，不能证明数量指标得分50%-0%。 |
| 产出 （40分） | 产出质量 | 9 | 保洁频率 | 3 | 项目完成的频率达标的保洁天数与实际保洁天数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 每日清洁按1日3次固定清洁 | 3 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%*3分 |
|  |  |  | 清洁质量 | 3 | 保洁清洁质量达到剧院及合同相关要求的程度，用以反映考核项目产出质量目标的实现程度 | 按合同约定的清洁标准，合理分配岗位人员和作业频次，确保保洁区域墙顶地无污渍垃圾，公共设施表面无污渍、污物，卫生整洁；通过巡视保洁，确保环境卫生条件始终保持较好水平。 | 3 | 达成预期指标得分为100%-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90%-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70%-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50%-0%。 |
|  |  |  | 垃圾分类 | 3 | 垃圾分类达到剧院及合同相关要求的程度，用以反映考核项目产出质量目标的实现程度 | 做好垃圾分类实施工作，落实市里和属地各项要求，推进宣传教育引导工作，购置更新相应设备设施 | 3 | 达成预期指标得分为100%-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90%-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70%-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50%-0%。 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 招投标及合同签订工作按计划完成的及时性 | 4 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目得满分，存在一项进度滞后扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 是否按照计划进度完成相应的保洁工作 | 4 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目得满分，存在一项进度滞后扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标相关佐证资料的充分性 | 2 | 时效指标相关佐证资料完整且能够充分证明时效指标得分为100%-90%(含90%)；资料基本完整且能够基本证明时效指标得分90%-70%(含70%)；资料不够完整且不能完全证明时效指标得分70%-50%（含50%）；资料完整性较差，不能证明时效指标得分50%-0%。 |
|  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 | 5 | 得分=（计划支出金额-实际支出金额）/计划支出金额*100%，成本节约率为负值得0分；成本节约率为0，得2分；成本节约率在0-10%之间，得3~4分；成本节约率在10%以上，得4~5分。 |
| 效益 （20分） | 项目效益 | 10 | 实施效益 | 10 | 社会效益的实现情况 | 努力为打造高雅艺术殿堂提供环境保障。为广大演职人员提供整洁、舒适的观演环境。 | 10 | 达成预期指标得分为100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好得分90-70%(含70%)；部分达成预期指标且具有一定效果得分70-50%（含50%）；未达成预期指标且效果较差四档得分50-0%。 |
|  | 满意度 | 10 | 观众满意度 | 5 | 观众对剧院环境的满意度情况 | 观众满意度（满意或基本满意）达到90% | 5 | 无投诉情况得2.5分，每有一处投诉情况扣0.5分，扣完为止 满意度调查得分=满意度（满意或基本满意）达标率*2.5 |
|  |  |  | 工作及演职人员满意度 | 5 | 工作及演职人员对剧院环境的满意度情况 | 工作及演职人员满意度（满意或基本满意）达到90% | 5 | 无投诉情况得2.5分，每有一处投诉情况扣0.5分，扣完为止 满意度调查得分=满意度（满意或基本满意）达标率*2.5 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |

## （四）绩效评价过程

1.组建评价工作组

根据任务分工，大剧院和参与评价的中介机构共同组成绩效评价工作组。

2.收集评价项目前期资料

绩效评价工作组在调研的基础上，汇总整理项目资料，对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理和绩效三大类进行分类整理，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

3.组织实施专家评价

绩效评价工作组根据项目特点，遴选了5名专家（1名财务专家、2名管理专家及2名业务专家）组成评价专家组。2022年5月13日下午，评价工作组组织召开了“保洁支出”项目评价专家会。评价会上，专家组就关注的问题与项目单位进行了充分讨论和沟通，并依据评价指标体系对该项目进行了评价打分，出具了评价意见，形成了该项目的绩效评价专家结论。

4.完成评价报告

评价工作组根据专家讨论意见和评分情况，撰写绩效评价报告初稿。并经与项目单位沟通后，形成最终评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

经专家评议，“保洁支出”项目综合得分87.45分，其中项目决策13.86分，项目管理23.54分，项目产出35.648分，项目绩效14.40分。项目绩效评定为“良好”，具体评分情况见下表：

保洁支出项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 13.86 |
| 项目管理 | 25 | 23.54 |
| 项目产出 | 40 | 35.648 |
| 项目绩效 | 20 | 14.40 |
| 综合得分 | 100 | 87.45 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项分析

保洁支出项目属于机构运行保障类项目，是大剧院物业管理系统的重要组成部分，同时也是大剧院固化项目，经过10余年的运行磨合，已形成较为有效的运行模式，项目已基本成熟稳定。项目预算申报后经大剧院院长办公会讨论、大剧院党组会审批通过、市财政局批复同意。项目作为长期延续性项目，缺少统筹项目实施方案。

2.绩效目标分析

项目绩效目标总体设置较为合理，能够反映该项目主要工作内容。产出和效果的对应性较好，能够对实际工作进行有效的指导。但在指标设定上不够明确、细化和量化，指标设定仍有提升空间。如数量指标增加保洁面积，保洁人数改为最低保洁人数更为合理；质量指标可根据不同类型的保洁、各类演出及使用的剧场等设定不同保洁频次及质量标准，增加保洁质量达标率、保洁整改率等可量化的指标；时效指标可增加保洁天数、各项专项保洁完成的时间等；成本指标可增加每平米的单位保洁成本、单位人工成本；社会指标可增加保障人员就业人数等。

3.资金投入分析

项目预算编制中各项明细较为具体，且与项目工作内容存在较强的相关性，整体较为合理，但项目预算编报的依据有待进一步完善，如缺少市场行情调研资料、其他服务商的询价资料等。

## （二）项目过程情况

1.资金管理分析

项目预算总额为1,143.0844万元，全部为财政资金。项目实际支出1,072.075321万元，资金支出进度为93.79%，预算执行进度良好。

为规范项目采购方式及流程的规范性，维护合同签订过程中大剧院的合法权益，规范财务行为，加强财务管理和监督，对重大项目的决策以及风险防范，该项目严格落实《国家大剧院“三重一大”事项集体决策制度》《国家大剧院财务管理制度》《国家大剧院预算管理办法》《国家大剧院采购管理制度》《国家大剧院合同管理制度》等相关制度。

同时，为进一步加强大剧院保洁支出项目预算管理，提高资金使用效益，行政事务部在大剧院内控统一的要求下，根据多年来积累的项目管理经验，优化各分项工作，努力减员增效、降耗增效。保障了项目支出没有因人工、物料成本的不断增加而大幅增长，近年的保洁服务成本始终保持在合理区间。

该项目为保洁服务，属于北京市“2020-2022年集中采购目录”中的内容，其中内部环境保洁服务已超过400万元，通过公开招标选定中标商，其他子项目均在北京市政采定点供应商范围内选择服务商。各合同订立均经过相应审批程序，但个别合同的执行期早于合同的签订日期。如：内部环境保洁合同签订日期为2021年1月6日，合同履行起始日期为2021年1月1日；部分合同条款需进一步完善，如：内部保洁和外部保洁合同中未对由服务商承担的物料范围进行明确说明。

2.项目组织实施分析

大剧院行政事务部作为项目主责部门，坚持把保洁项目作为部门重点工作之一，由绿化保洁组具体负责项目的管理，结合大剧院实际情况，制定了一系列规定、流程等比较详尽的管理制度。主要包括：《国家大剧院保洁管理规定》《国家大剧院电梯运行管理规定》《国家大剧院壳体清洗验收标准》《国家大剧院保洁员行为规范》《岗位设置排班表》等。项目组织和实施等制度较为完备，但对第三方监管及评价相关规定有待进一步完善。

## （三）项目产出情况

1.项目产出数量分析

“保洁支出”项目基本实现绩效目标的各项数量指标，具体详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 内部环境保洁 | 完成4个剧场（约6000多个坐席），观众公共区域，演职人员工作区域，舞台区域及功能用房等的清洁和维护。主要包括：202间卫生间、72间普通化装间、18间VIP化装间、练琴房23间、排练厅5间、贵宾室10间、各类功能用房1600余间。外聘保洁人员133人。 | 按照剧院演出经营活动需求，按时完成相应保洁需求，各类功能用房按需分成日清、月清、集中清洁，完成集中清洁后，注重巡视保洁，确保环境整洁卫生。主要包括：202间卫生间、72间普通化装间、18间VIP化装间、练琴房23间、排练厅5间、贵宾室10间、各类功能用房1600余间。外聘保洁人员133人 |
|  | 电梯运行 | 完成52部直梯、36部扶梯、一条无障碍通道（含升降梯一部）的运行管理及清洁服务。委托外聘电梯司机9人。 | 每日根据演出场次和观众流情况及时调整电梯运行模式，每日进行电梯清洁和消毒，确保安全高效运行。完成52部直梯、36部扶梯、一条无障碍通道（含升降梯一部）的运行管理及清洁服务。委托外聘电梯司机9人 |
|  | 外部环境保洁 | 完成3.9万平米景观园林及3.55万平米人工湖及便道、南北门出入口文化广场，物流通道及平台，4万多平米的停车场。外聘日常保洁人员33人。 | 按合同完成3.9万平米景观园林及3.55万平米人工湖及便道、南北门出入口文化广场、物流通道及平台、4万多平米的停车场的环境清洁和巡视工作。外聘日常保洁人员33人。 |
|  | 剧院外部壳体清洁 | 剧院外部壳体每年4-8次（含壳体及玻璃） ，观景玻璃（5米以下）和水下廊道根据需要定期清洁。 | 根据天气情况，结合重要节庆假日需求，完成壳体外表面清洁，2021年完成剧院外部壳体清洗钛板2次，玻璃6次，观景玻璃（5米以下）和水下廊道清洁30次。 |
|  | 垃圾清运 | 完成每年400余车生活垃圾及100余车建筑垃圾的清运、处理。化粪池和隔油池的定期清掏。 | 每日由西城环卫进行生活垃圾清运，2021年完成360车生活垃圾，建筑垃圾100余车。已定期进行化粪池和隔油池清掏工作。 |

评价认为，各数量指标已基本实现，但数量指标设定可进一步细化明确，在指标设定上可更加充分体现预算、项目内容和指标“三位一体”的高度契合性，增加指标的合理性和可考核性。

2.项目产出质量分析

项目完成质量符合《国家大剧院内部环境保洁服务内容和质量控制概要》及各项合同相关要求，确保大剧院始终保持着整洁、舒怡、高雅的状态，项目质量完成情况较好。质量指标实现情况详见下表：

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 按照剧院相关要求及委托合同内容，认真做好环境卫生清洁服务工作，努力打造整洁、舒适的观演环境。 | 按照剧院相关要求及委托合同内容，认真做好环境卫生清洁服务工作，努力打造整洁、舒适的观演环境。主要区域（指使用密集区，如观众到达区域、主通道、主通道、卫生间等等）和重点区域每日清洁按1日3次固定清洁，然后进行巡视保洁，确保整体环境整洁。确保墙顶地无垃圾、无可清理污渍。 | 按照剧院相关要求及委托合同内容，认真做好环境卫生清洁服务工作，努力打造整洁、舒适的观演环境。主要区域（指使用密集区，如观众到达区域、主通道、主通道、卫生间等等）和重点区域每日清洁已按1日3次固定清洁，然后进行巡视保洁，确保整体环境整洁。确保墙顶地无垃圾、无可清理污渍。 |
|  | 清洁标准 | 按合同约定的清洁标准，合理分配岗位人员和作业频次，确保保洁区域墙顶地无污渍垃圾，公共设施表面无污渍、污物，卫生整洁；通过巡视保洁，确保环境卫生条件始终保持较好水平 | 人员分配和作业频次较为科学合理，为完成清洁目标提供了人员保障。管理人员定期巡视，发现问题随时纠正或整改，达到合同约定的清洁标准。 |
|  | 垃圾分类 | 做好垃圾分类实施工作，落实市里和属地各项要求，推进宣传教育引导工作，购置更新相应设备设施 | 完成垃圾分类宣传教育和组织实施工作，围绕新条例实施一周年组织知识竞赛、检查评比、志愿服务等系列活动，大力推动垃圾分类做细做实，已按工作需求购置更新了垃圾桶等设备设施。 |

保洁工作是一项既注重过程又强调结果的重复性工作，行政事务部较好地按照大剧院有关规定和合同约定完成各项工作，但项目的全过程监管和日常巡检、发现问题立行立改相关支撑性材料有待进一步加强。该项目的各项保洁工作完成质量已经行政事业部签字验收，但部分验收单缺少甲方签字（如壳体清洁服务验收缺少甲方签字），无法验证项目所有子项内容符合双方约定的质量要求。

3.项目产出时效分析

保洁服务分为日常性保洁和非日常性保洁。日常性保洁主要按照大剧院及合同相关要求每日完成的固定保洁工作，非日常性保洁是根据演出及演职人员的需求进行的特殊保洁工作，两项保洁任务全年无明显的时段划分，基本贯穿全年。2021年度内服务商完成了规定时段的所有保洁服务工作，无服务中断等情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时效指标 | 项目周期 | 按照国家大剧院演出计划、合同标书等文件要求认真履行全部职责，按期全面完成各项任务。项目期为2021年全年 | 与场务、舞台、演出、制作等等相关部门沟通，及时按需求提供保洁服务。按合同约定执行相关责任和义务，完成了2021年保洁工作。 |

4.项目产出成本分析

为继续加强大剧院保洁支出项目预算管理，提高资金使用效益，大剧院行政事务部根据多年来积累的项目管理经验，优化各分项工作，努力减员增效、降耗增效，在保证大剧院保洁质量不下降的前提下，将内部保洁人员由200余人降至133人，项目支出未因人工、物料成本的不断上涨而增加预算；通过采用公开招标等方式进行采购，有效进行预算控制，多措并举确保保洁服务成本始终保持在合理区间。

## （四）项目效益情况

1.项目实施效益情况

2021年疫情不断反复，在做好疫情防控的前提下，实现大剧院演出经营目标成为剧院工作人员奋斗的目标。行政事务部在院党委的坚强领导下，按照大剧院总体部署，全力做好各项后勤服务和保障工作。疫情期间，防疫消杀和环境保洁要求更加严格，行政事务部带领外包单位项目人员经过不懈努力，克服各种困难，较好地完成了全年工作任务，为大剧院“零感染”目标做出应有贡献，同时也高质量的完成了2021年各项保洁工作。既保证了大剧院环境始终整洁、舒怡、高雅，也为大剧院正常运营提供了基础保障与服务，较好地的展现了大剧院的风貌。

评价认为，保洁支出既为大剧院正常运营提供了基础保障与服务，也保证了大剧院在疫情期间 “零感染”目标的实现；同时为保洁行业提供了200余人的就业岗位，在全市疫情艰难的大环境下，实现了较好的社会效益。

2.服务对象满意度

大剧院2021年全年的保洁效果较好，未发生对保洁工作不到位相关投诉情况，但对受众对象的满意度支撑性资料不足，满意度工作有待进一步加强。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目决策

- 1.预算编制有待进一步细化及规范

- 预算编制的依据不够充分，如缺少市场行情调研资料、其他服务商的询价资料等。

2.绩效指标细化、量化及明确性有待进一步加强

绩效指标细化、量化及明确性不够，绩效指标设置有待进一步加强，可考核性有待进一步提高。

3.缺少项目实施方案

项目当前实施主要的依据为“国家大剧院内部环境保洁服务内容和质量控制概要”。该项目作为长期延续性项目，缺少项目实施方案，尤其是对第三方的监管、验收方式及标准等相关内容。

## （二）项目管理

1.合同管理有待进一步加强

一是个别合同的执行期与签订日期不匹配；二是对保洁合同中物料的负担责任不清晰。如采购挡水条抽纸费用、购买保洁用品费用、购买喷雾器及水箱费用等保洁物料用品由服务商及剧院承担，但合同中未对由服务商承担的物料范围进行明确说明。

2.项目管理及验收有待进一步加强

项目的全过程监管、日常巡检及发现问题立行立改相关支撑性材料有待进一步加强。该项目的各项保洁工作完成质量已经行政事业部签字验收，但部分验收单缺少甲方签字（如壳体清洁服务验收缺少甲方签字），无法验证项目所有子项内容符合双方约定的质量要求。

## （三）项目效益

1.项目绩效成果的呈现有进一步提高的空间

一是项目绩效方面的支撑性材料不够充分，如考勤资料、验收资料、日常保洁的巡检、问题整改等过程性管理及项目效果方面的资料不完善；二是项目部门对第三方监管及工作质量考评有待进一步完善；三是因疫情的影响对消杀工作要求的提高，大剧院保洁工作内容进行了相应调整，但项目资料中缺少相关内容的说明。

2.满意度调查工作有待进一步完善

保洁支出作为面向大众的服务项目，满意度是反映工作质量和效果的重要指标，项目对满意度调查工作无法充分体现项目实施效果。

# 六、有关建议

## （一）项目决策

1.进一步完善项目编制依据，加强预算编制的科学合理性。

2.绩效目标可进一步细化与量化，如数量指标可增加各项保洁范围的面积、保洁人员工时等，保洁人数建议设定为最低限制人数；质量指标可根据不同类型的保洁、各类演出及使用的剧场等进行设定不同保洁频次及质量标准，在疫情常态化下增加消杀工作的频次及质量标准指标，增加保洁质量达标率（保洁质量达标率=未发现问题的保洁天数/已保洁的天数）、保洁整改率（保洁整改率=对发现的问题在当天已进行整改的数量/问题数量）；时效指标可增加保洁天数、各项专项保洁完成的时间等；成本指标可增加每平米的单位保洁成本、单位人工成本；社会指标可增加保障人员就业人数。

3.完善项目实施方案，按照保洁范围及内容，从组织机构、人员职责与分工、实施过程监管、项目资金管理及项目验收等方面完善项目实施方案，确保项目组织实施闭环管理。

## （二）项目管理

1.加强合同管理，内部保洁和外部保洁的合同中明确外包服务范围内的相关材料，确保剧院涉及材料等采购事项与外包服务范围内的材料范围不重复。

2.进一步强化日常监督检查工作及工作留痕资料，如日常巡检、问题整改、对第三方的监管与考评等。严格服务质量的验收环节，体现项目单位对第三方机构服务的过程监管，出现问题及时纠偏。

## （三）项目效益

1.进一步加强项目绩效管理资料的收集和整理分析，加强工作实施中的总结及工作留痕。进一步创新、完善对服务商的考核办法，如采用“以克论净”的办法加强对内外环境保洁考核。可进一步利用科技手段，引进自动化保洁，提高工作效率，提高大剧院科技化风貌。

2.加强满意度调查工作，及时了解演职及工作人员、观众的反响、建议、诉求，有利于改进工作及服务，可和其他业务部门的演出项目合并进行观众的满意度调查工作。

# 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

附件：

1.专家组及工作组情况表

2.专家意见汇总书

3.评分表

4.意见反馈表