## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 网站推广支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 刘燕凌、周郭翼 |  |  | 联系电话 | 66550510
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 910 | 852 | 838.3091 | 10 | 98.39% | 9.8393
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 814 | 804 | 800.357 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 96 | 48 | 37.9521 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：努力将网上售票渠道建设成为国家大剧院售票渠道的重要支撑，达到年度销售额8000万元，确保国家大剧院电子商务平台系统及周边应用运行稳定，保证台湖舞美艺术中心的宣传工作，满足观众需求。 |  |  |  |  | 实际完成情况（2021年）：受疫情影响，网络售票渠道2021年年度销售额5640万元，全渠道占比46.4%，是大剧院票务销售业务的重要支撑。全年国家大剧院电子商务平台系统及周边应用运行稳定，并承担着台湖剧场演出项目的宣传和销售作用，满足了各类观众的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 票房收入 | 8000万元 |  | 5640万元 | 5 | 3.53 | 受疫情影响，演出场次减少。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  |  | 全年访问人数 | ≥380万 |  | 606万 | 5 | 5
|  |  | 全年页面浏览量 | ≥3800万 |  | 4991万 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 网上广告投放无重大差错，系统运行稳定、无重大事故 | 达到预期目标 |  | 网上广告投放无重大差错，系统运行稳定、无重大事故 | 7.5 | 7.5
|  |  | 访问人数和浏览量稳定 | 达到预期目标 |  | 访问人数和浏览量稳定,无重大差错 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 按月、季完成当月、季应完成销售任务指标。 | 2021年1月至12月各月、季的销售任务指标按时完成 |  | 受疫情影响，演出场次减少,可售总票房减少，未全部完成预定目标。 | 10 | 7 | 受疫情影响，演出场次减少。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 910万元 |  | 838.3091万元 | 10 | 10 | 有预算调整，预算调整后金额为852万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 改善网上购票体验，包括演出信息完备的搜索查询，流畅的选座支付流程，总体上建成国家大剧院网上售票品牌。 |  | 基本改善了网上购票体验，包括演出信息完备的搜索查询，流畅的选座支付流程，基本上总体建成了国家大剧院网上售票品牌。 | 10 | 7 | 受疫情影响，演出停滞，相应指标值有一定程度上的提升。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  |  | 减少人力支出，节省空间和设备的投入。以电子信息技术促进票务销售。 | 达到预期目标 |  | 一定程度上减少了人力支出，节省了空间和设备的投入，以电子信息技术促进了票务销售。 | 10 | 9 | 受疫情影响，演出停滞，相应指标值有一定程度上的提升。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  |  | 确保国家大剧院电子商务平台系统及周边应用运行稳定。 | 达到预期目标 |  | 基本完成了既定目标，监控软件实现了全年全天不间断实时监控，确保了国家大剧院电子商务平台系统及周边应用运行稳定。 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，电子商务平台全年运行稳定。今后工作中加强实时分析，引流增量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站用户满意度 | ≥90% |  | 91.2% | 10 | 9 | 满意度相关资料样本量不足。今后将提高样本量采集，并及时收集、分析和留存相关满意度资料。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.3693