## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 票务系统支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 张玲玲 |  |  | 联系电话 | 66550899
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 81.55 | 59.55 | 17.8172 | 10 | 29.92% | 2.992
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 81.55 | 59.55 | 17.8172 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 满足市场部正常运营的打票机、票纸、单据等需求，并为客户提供演出票的配送服务，为市场部完成全年销售任务提供保障服务。 |  |  |  |  | 满足了市场部正常运营的打票机、票纸、单据等需求，并为客户提供了演出票的配送服务，为市场部完成全年销售任务提供保障服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护 | 1套 |  | 完成2套票务系统的维护 | 6 | 6
|  |  | 票纸印刷 | 不少于125万张 |  | 未执行 | 4 | 0 | 受疫情影响，演出场次减少，票纸现有库存能满足当前实际业务需求，故本年度未进行票纸采购。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  |  | 邮寄数量 | 2万件 |  | 实际邮寄10116件 | 5 | 3 | 受疫情影响，订单数量缩减，导致邮寄数量减少。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  | 质量指标 | 满足出票需求 | 票纸满足热敏打印需求 |  | 票纸满足热敏打印的需求 | 7.5 | 7.5
|  |  | 系统运行稳定率 | 达99% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 2021年全年 |  | 各项任务贯穿于2021年全年 | 10 | 9 | 受疫情影响，演出场次减少，部分任务未执行。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  | 成本指标 | 项目总预算数控制情况 | 项目总预算数控制在81.55万元 |  | 17.817177万元 | 2 | 2 | 有预算调整，预算调整后金额为59.55万元
|  |  | 票务系统维护费 | 票务系统维护费控制在9万元之内 |  | 5.1326万元 | 2 | 2 | 预算调整后，票务系统维护费控制在10万元之内
|  |  | 票纸印刷费 | 票纸印刷费控制在40万元之内 |  | 0万元 | 2 | 2 | 受疫情影响，演出场次减少，票纸现有库存能满足当前实际业务需求，故本年度未进行票纸采购。预算调整后，票纸印刷费控制在20万元之内
|  |  | 演出票快递费 | 演出票快递费控制在22万元之内 |  | 11.001477万元 | 2 | 2 | 预算调整后，演出票快递费控制在15万元之内
|  |  | 综合管理费 | 综合管理费控制在10.55万元之内 |  | 1.6831万元 | 2 | 2 | 预算调整后，综合管理费控制在14.55万元之内
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障 | 该项目实施满足了市场部正常运营的打票机、票纸、单据等需求，并为客户提供演出票的配送服务，为市场部完成全年销售任务提供保障服务。 |  | 该项目实施满足了市场部正常运营的打票机、票纸、单据等需求，为客户提供了演出票的配送服务，为市场部完成全年销售任务提供了保障服务。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度指标 | ≥90% |  | 基本满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，今后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 83.992