## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 舞台技术日常支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 管建波 |  |  | 联系电话 | 66550700
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 869.0893 | 850.1793 | 694.1411 | 10 | 81.65% | 8.1646
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 300 | 285.09 | 276.6179 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 569.0893 | 565.0893 | 417.5232 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：通过对舞台技术日常支出的各项支出，能够达到如下目标：1）圆满完成歌剧院日常演出的舞台需要，完成国家大剧院任务指标；2）圆满完成戏剧场日常演出的舞台需要，完成国家大剧院任务指标；3）圆满完成音乐厅日常演出的舞台需要，完成国家大剧院任务指标；4）圆满完成小剧场日常演出的舞台需要，完成国家大剧院任务指标；5）圆满完成自制剧目的舞美、服装、化装、道具制作及存储需要，完成国家大剧院任务指标。 |  |  |  |  | 通过对舞台技术日常支出的各项支出，基本上达到目标：完成歌剧院、戏剧场、音乐厅、小剧场日常演出的舞台需要，完成自制剧目的舞美、服装、化装、道具制作及存储需要，完成国家大剧院任务指标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 歌剧院 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  |  | 戏剧场 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  |  | 音乐厅 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 小剧场 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 自制剧目 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 舞美中心和舞美制作工坊 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧90% |  | ≧90% | 7 | 7
|  |  | 设备质量 | 达到国家相关标准和技术参数 |  | 达到国家相关标准和技术参数 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备阶段 | 6月前完成 |  | 9月份完成方案制定和前期准备工作 | 2.5 | 1.5 | 受疫情影响，项目根据工作需求开展，造成进展较慢。
|  |  | 招标采购 | 8月前完成 |  | 11月份完成招标采购 | 2.5 | 1.5 | 受疫情影响，项目根据工作需求开展，造成进展较慢。
|  |  | 采购物品到位 | 11月前完成 |  | 11月前采购物品已到位 | 2.5 | 2.5
|  |  | 验收 | 12月前完成 |  | 12月前已完成验收 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数为869.0893万元 |  | 694.141098万元 | 10 | 10 | 1、经过预算调整程序，核减财政资金14.91万元，核减自有资金4万元，全年预算数为850.1793万元。 2、受疫情影响，剧院演出项目减少，日常消耗减少，造成资金结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 演出得到保障 | 国家大剧院的正常演出得到保障，保证舞美中心和台湖舞美制作工坊的正常运行 |  | 保障剧院演出正常进行，保证舞美中心和台湖舞美制作工坊正常运行。 | 40 | 35 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析上，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。在今后工作中要及时收集、分析和留存相关支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 91.1646