## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 信息系统维护支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 方丽 |  |  | 联系电话 | 66550101
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 538.8 | 515.35 | 461.913 | 10 | 89.63% | 8.9631
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 538.8 | 515.35 | 461.913 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度指标：第五媒体设备维保、网络及弱电系统维保、机房维保、互联网服务系统维保（官网、电商、会员）、安全运维、LED大屏幕系统维保、一卡通系统运维、统一身份认证运维、内网虚拟化云平台运维、媒资库运维等，保证系统的正常、平稳运行和各部门使用需求。 |  |  |  |  | 进行第五媒体设备维保、网络及弱电系统维保、机房维保、互联网服务系统维保（官网、电商、会员）、安全运维、LED大屏幕系统维保、一卡通系统运维、统一身份认证运维、内网虚拟化云平台运维、媒资库运维等的运维工作，保证系统的正常、平稳运行和各部门使用需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维种类 | 第五媒体设备维保、网络及弱电系统维保、机房维保、互联网服务系统维保（官网、电商、会员）、安全运维、LED大屏幕系统维保、一卡通系统运维、统一身份认证运维、内网虚拟化云平台运维、媒资库运维等共计10项。 |  | 完成了第五媒体设备维保、网络及弱电系统维保、机房维保、互联网服务系统维保（官网、电商、会员）、安全运维、LED大屏幕系统维保、一卡通系统运维、统一身份认证运维、内网虚拟化云平台运维、媒资库运维等共计10项运维 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设备正常运行 | 保证系统的正常、平稳运行和各部门使用需求；设备正常运行率≥99% |  | 保证了系统的正常、平稳运行和各部门使用需求；设备正常运行率≥99%，正常巡检按月进行，应急抢险2小时到达现场 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 各项目进度 | 2021年底前完成 |  | 原合同到期前1个月进入项目准备阶段，合同签署之日起进入实施阶段，按合同签署时间完成并总结验收，按期完成各系统的续签、运维工作 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制情况 | 预算成本控制在538.8万元以内，其中：设备购置成本不得高于北京市政采指导价格，监理费、测评费不得高于行业指导价格。 |  | 实际支出461.912950万元 | 10 | 10 | 按实际发生金额结算，预算调整23.45万元至信息系统设备购置及改造支出，完成了调整后的任务。预算调整后金额为515.35万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位信息设备及系统稳定运行 | 维护设备正常运行，保障剧院信息化工作顺利完成。 |  | 维护设备正常运行，保障了剧院信息化工作顺利完成，保障率100% | 40 | 35 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9631