## 自评表模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 驻院演员队支出
主管部门及代码 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 关渤 |  |  | 联系电话 | 66550907
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 79.1 | 79.1 | 1.25 | 10 | 1.58% | 0.15803
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 79.1 | 79.1 | 1.25 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 国家大剧院戏剧演员队的演员将不断地提高自身素质和艺术修养，以科学的培训和创作实践系统培养演员，使戏剧演员队成为完成全年话剧艺术生产支出的强有力保障。 |  |  |  |  | 除因疫情原因取消的培训任务外，其余全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | 50余场演出，与往年持平，较2020年有所增加 |  | 57场 | 8 | 8
|  |  | 培训工时 | 20位演员每人20个工时 |  | 0 | 7 | 0 | 原因：原计划前往乌镇戏剧节进行观摩学习，因疫情原因取消。 改进：在制定培训计划前要综合考虑，将疫情不可控因素涵盖在内。
|  | 质量指标 | 出演自制剧目数量提升 | 除外请明星，或角色限制外，自制话剧均由戏剧演员队出演 |  | 自制话剧《十字街头》所有演员为戏剧演员队演员，《林则徐》《基督山伯爵》因外请明星或角色限制，部分演员为戏剧演员队演员 21年出演自制剧目数量达到6部，出演自制剧目数量与上年有所提升 | 5 | 5
|  |  | 演员知名度 | 观众认识度与满意度与往年有所增加 |  | 演出效果较好，观众认识度与满意度有进一步提升 | 5 | 5
|  |  | 艺术指导满意度 | 艺术指导满意度较往年有所提升 |  | 演出质量保持上呈，艺术指导满意度有进一步提升 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照演出季计划执行 | 1-3月 新春演出季完成国家大剧院制作话剧1部 |  | 1-3月 新春演出季完成国家大剧院制作话剧0部 | 3 | 0 | 疫情影响，剧院排演进行调整，无法完成演出
|  |  |  | 4-8月 夏季演出季完成国家大剧院制作话剧3至4部 |  | 4-8月 夏季演出季完成国家大剧院制作话剧4部 | 3 | 3
|  |  |  | 9-12月 秋季演出季完成国家大剧院制作话剧2部 |  | 9-12月 秋季演出季完成国家大剧院制作话剧2部 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 项目总预算控制在79.1万元之内 |  | 项目实际支出1.25万元，未超过预算数 | 10 | 10 | 原计划前往乌镇戏剧节进行观摩学习，因疫情原因取消，则该部分金额未支出。
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 演员素质提升 | 演员饰演的角色更加多样 |  | 演员饰演的角色更加多样，丰富演员演艺，提升演员技艺。 | 10 | 10
|  |  | 自创作品 | 通过自创作品训练培养演员的实践能力，让演员更多的参与创作活动 |  | 21年出演自制剧目数量达到6部，通过自创作品训练培养演员的实践能力，让演员更多的参与创作活动。 | 10 | 10
|  |  | 剧本朗读 | 以剧本朗读的形式训练演员，并为剧院增加剧目储备，使戏剧演员队成为完成全年话剧艺术生产支出的强有力保障。 |  | 以剧本朗读的形式训练演员，并为剧院增加剧目储备，剧目储备达到3部，使戏剧演员队成为完成全年话剧艺术生产支出的强有力保障。 | 10 | 6 | 除因疫情原因取消培训任务，绩效呈现有待进一步加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对演员满意度 | ≥85% |  | 已完成的作品均达到满意 | 4 | 3 | 满意度支撑性资料不足，下年度加强满意度调查工作
|  |  | 主创艺术家对演员满意度 | ≥85% |  | 已完成的作品均达到满意 | 3 | 2 | 满意度支撑性资料不足，下年度加强满意度调查工作
|  |  | 培训老师对演员满意度 | ≥85% |  | 已完成的作品均达到满意 | 3 | 2 | 满意度支撑性资料不足，下年度加强满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 73.158

## 填报说明
项目支出绩效自评表填报说明
1、年度：指评价项目的所属年份。如：评价2021年部门预算项目时，填写“2021年”；统一写2021年。
2、项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
3、主管部门：指一级预算部门（单位）的全称。统一填写全称。
4、实施单位：指项目具体实施单位，本级项目填写国家大剧院，下属单位填写本单位全称。注意不要填写第三方公司名称。
5、项目负责人：指项目的主要负责人，填写人员姓名。
6、联系电话：指项目的主要负责人的联系电话，填写座机即可。
7、年初预算：指年度项目年初预算批复资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
8、全年预算数：指年度项目年初预算批复和年中追加、核减（预算调整后的）资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
9、去年执行：指截止2021年12月31日项目的实际执行金额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
10、分值：指该指标设定的分值，其中：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。总分值100分，原则不允许调整：建议划分：预算执行率10分；产出50分（其中：数量、质量指标各15分；时效、成本指标各10分）效益指标30分（建议根据具体指标设定数量平均分配）；服务对象满意度指标10分。
11、执行率：指项目实际的预算执行率，填写百分比，保留2位小数。【预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%】。
12、预期目标：列示预算批复时的项目绩效目标表中的总体目标，（复制，不要有变动）
13、实际完成情况：对应预期目标概括描述项目在年度内达到的产出和效果。（内容全面，清晰明了，简单概述）
14、三级指标：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（复制，不要有变动）
15、年度指标值：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，（复制，不要有变动）
16、实际完成值：逐条列出项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（逐条填写不要有漏项）
17、得分：两种情况：
（1）定量指标：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的（一般是超出30%），要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。即：实际完成值/年度指标值×该指标对应分值，保留2位小数。
（2）定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分，保留2位小数。
18、偏差原因分析及改进措施：指对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。填写参考：因XX原因，导致XX（未完成绩效目标/偏离绩效目标较大等），采取了XX整改措施。
19、总分：指将上述各项得分加和汇总，形成项目的最终得分。注意不要忘记预算执行的分值。