## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 票务系统升级改造
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 张笠 |  |  | 联系电话 | 66550662
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 155.026 | 10 | 77.51% | 7.7513
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 200 | 200 | 155.026 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2021-2023年） 进一步完善国家大剧院票务销售及运营服务过程中产生各种新需求，优化完善各相关功能，提高工作效率及业务能力.2021年支付50%开发费及硬件产品购置费（200万元）；2022年项目验收、试运行，支付40%开发费及项目监理费（160万元）；2023年一年免费运维期满支付10%质保金（40万元）。 年度目标：2021年支付50%开发费及硬件产品购置费（200万元）。主要功能包括：与官网、微信等页面的交互、订单交易、会员权益使用与管理、消息中心、与现有系统对接等；设备包括：自助售/取票机、闸机、验票终端等 |  |  |  |  | 按计划完成项目立项启动，采购、需求确认、研发等工作。总结大剧院票务营销全流程管理经验基础上，业务和技术紧密结合，采用先进的系统架构和大数据应用技术，立足自主开发，打造一套剧院特有的票务营销系统，满足“一院三址”集团化管理使用的需要,实现对演出票务销售全过程的现代化、科学化运营。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 票务系统实现的功能数量 | 完成票务系统中数据看板、票仓管理、票务销售、营销策略、销售渠道、订单管理、取检票管理、财务管理、系统管理9大功能开发及内部测试 |  | 完成票务系统中票仓管理、票务销售、营销策略、销售渠道、订单管理、取检票管理、财务管理、系统管理8大功能开发，内部测试进行中。 | 15 | 13 | 系统开发受疫情影响，功能已开发完成，但内部测试未完成。
|  | 质量指标 | 票务管理需求 | 系统可满足剧院"一院三址"集团票务管理需求 |  | 系统可满足剧院"一院三址"集团票务的管理需求。 | 7.5 | 7.5
|  |  | 数据对接 | 可实现与官方网站、单点登录系统、CRM系统、帆软报表系统、呼叫中心系统、短信平台、国双系统、EMS系统、电子发票系统等的数据对接。 |  | 可实现与官方网站、单点登录系统、CRM系统、帆软报表系统、呼叫中心系统、短信平台、国双系统、EMS系统、电子发票系统等的数据对接，但内部测试未完成。 | 7.5 | 6 | 系统开发受疫情影响，功能已开发完成，但内部测试未完成。
|  | 时效指标 | 需求确认 | 2021年10月份之前对需求予以确认 |  | 2021年10月份之前对需求予以确认，完成了项目立项及采购等工作。 | 5 | 5
|  |  | 系统开发及内部测试 | 2021年12月31日完成票务系统开发及内部测试工作 |  | 2021年12月31日前完成票务系统开发工作。 | 5 | 4 | 系统开发受疫情影响，功能已开发完成，但内部测试未完成。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 将项目预算数控制在200万元以内 |  | 实际支付155.026万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 进一步完善国家大剧院票务销售及运营服务过程中产生各种新需求，优化完善各相关功能，实现国家大剧院多机构管理。 |  | 进一步完善了国家大剧院票务销售及运营服务过程中产生各种新需求，优化完善了各相关功能，实现了国家大剧院多机构管理。 | 30 | 26 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 基本满意 | 10 | 6 | 项目处于开发阶段，绩效指标还无法实现,未开展书面满意度调查，待项目完工后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 85.2513