附件

| 2024年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 133,794.00 | 122,132.29 | 91.28% | 20 | 18.26 | 该项得分=执行数/预算数*20分 |
|  | 基本支出 | 40,223.56 | 35,813.59 | —— |  |  |  |
|  | 项目支出 | 93,570.44 | 86,318.70 |  |  |  |  |
|  | 其他 | - | - |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量指标 | 艺术教育交流：舞台艺术电影后期制作数量；组织2024年国家大剧院国际歌剧电影展≤2部 | 完成《茶花女》《冼星海》2部舞台艺术电影后期制作；成功举办“2024 年国家大剧院国际歌剧电影展” | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出数量指标 | 艺术教育交流：录制舞台艺术影像作品数量≤6部 | 录制完成《山海情》《罗朱》《漂泊的荷兰人》《天鹅湖》《战争与和平》《合唱团音乐会》6部舞台艺术影像作品 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出数量指标 | 艺术教育交流：开展国际文化交流活动次数≥70次 | 全年完成文化交流活动145次 | 3 | 3 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出数量指标 | 艺术教育交流：艺术普及教育活动开展数量≥580场 | 艺术普及教育活动开展数量580场，包括：周末音乐会50场、讲座60场、演前导赏20场、艺术教育线上项目31场、春华秋实演出10场、美育芳草——青少年艺术节演出33场、公共空间演出376场。 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出数量指标 | 艺术教育交流：巡演场次≥4场 | 开展国际巡演7场 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出数量指标 | 演出运营：新排剧目/复排剧目数量≥19部 | 完成新排剧目9部；复排剧目21部 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出数量指标 | 演出运营：新排剧目/复排剧目演出场次≥79场 | 新排剧目49场；复排剧目97场 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出数量指标 | 演出运营：全年引进商业演出数量（剧院本部）≥600场 | 2024年度剧院本部共引进679场商业演出 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出数量指标 | 演出运营：多种宣传渠道，宣传国家大剧院，介绍推广高雅艺术，普及艺术知识、提升民众艺术素养≥3种 | 通过市场化推广方式，以户外媒体、报刊媒体、新媒体等多种宣传渠道，宣传推广国家大剧院及演出信息 | 2 | 2 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出数量指标 | 演出运营：新排剧目/复排剧目演出吸引观众人数≥7万人次 | 新排剧目/复排剧目演出吸引观众人数11.662万人次 | 3 | 3 | 按照完成率计算分值。 |
|  |  | 产出质量指标 | 演出运营：以歌、舞、剧、戏等艺术形式呈现经典作品，并在艺术质量上达到国内一流水准，满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求 | 2024年我院‘一院三址'共举办各类演出、活动近2500 场次，其中上演商业演出1234场，涵盖“歌乐舞剧戏”各艺术门类，持续汇聚精品演出，艺术质量上达到了国内一流水准，满足中国观众对高雅艺术的欣赏要求及审美要求。 | 2 | 2 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 产出质量指标 | 演出运营：全年演出及各项活动无事故 | 全年演出及各项活动无事故。 | 2 | 2 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 产出时效指标 | 演出运营：各项工作按照2024年工作进度及绩效目标申报及合同、协议约定的时间进度实施，针对单位基本支出及自主实施的项目，项目进度应与预算进度相匹配 | 原因：受市场、艺术家情况、自然气候及重大活动等因素影响，个别项目或工作任务进行了调整。 措施：延期到下年度执行的工作内容须尽快完成，下年度加强各项目执行力度。以后年度综合考虑市场情况，加强项目前期调研工作，科学合理设置绩效目标。 | 2 | 1.4 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 产出成本指标 | 演出运营：依法、依规、依程序使用财政资金，保证资金使用安全，部门整体支出成本控制在预算范围内，不得超预算，并采取措施节约财政资金。以既定预算发挥其最大的作用，尽可能实现财政资金使用效益最大化 | 我院严格遵照国家法律法规和财政相关规定使用财政资金，预算申报及拨付程序完整规范，按照相关管理制度实施采购和资金支付，资金使用合规安全。通过预算评审、造价审核、成本绩效分析、预算绩效管理等多项措施达到降本增效的效果，保障了财政资金使用效益。 | 2 | 2 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 效果（30） | 社会效益指标 | 演出运营：通过召开新闻发布会，组织媒体采访，多轮次作品宣传，创造和谐的艺术氛围和社会环境，全面引导和提升国民的文化素质 | 大剧院坚持以提升全民艺术素养作为内在动力和不懈追求，2024年举办了几百场亲民、为民、惠民的艺术普及教育演出，推动优质文化资源直达基层，用艺术点亮人民大众生活，为创造和谐的社会环境，全面引导和提升国民的文化素质贡献了力量。 | 5 | 4.6 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 社会效益指标 | 演出运营：通过经典作品的展现,扩大高雅艺术的传播人群,使观众走近高雅艺术，了解高雅艺术、喜爱高雅艺术 | 大剧院充分发挥国家表演艺术中心的平台优势和“一院三址”差异化的运营优势，广邀顶尖名家名团，荟萃世界文明瑰宝，持续为观众、为市场提供高频次、高水准的演出节目。“国际戏剧季”“五月音乐节”“漫步经典”“八月合唱节”“国际钢琴系列”等成熟品牌板块，以经典魅力吸引观众；“打击乐节”“舞蹈节”“国乐之春”“台湖爵士音乐节”等传统项目全新升级，赋予艺术新活力；贯穿全年的“百戏中华——国家大剧院非遗戏曲展演”，为优秀传统文化的传承与弘扬构筑起展示舞台。通过经典作品的展现,扩大高雅艺术的传播人群,使观众走近高雅艺术，了解高雅艺术、喜爱高雅艺术。 | 5 | 4.6 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 艺术教育交流：加强国际艺术交流，将“走出去”与“引进来”相结合，扩大中国艺术的国际影响，传播中国优秀文化，为外交活动开展搭建平台 | 大剧院2024年积极开展与各国使领馆、艺术机构和艺术家的文化交流合作，广泛宣介人类命运共同体理念，努力当好中华文化使者。通过世界剧院联盟建设，圆满举办“2024世界剧院北京论坛暨台湖舞美国际论坛”，吸纳了新加坡华乐团、维也纳交响乐团等4家新会员机构。应邀赴阿曼巡演， 进一步扩大了中华文化在阿拉伯国家的影响力。在中俄文化年背景下赴俄巡演交流，助力大国外交。 大剧院圆满完成“2025年新年戏曲晚会”“中俄文化年开幕式暨庆祝中俄建交75周年专场音乐会”和“中国意大利《奇妙的和谐--普契尼音乐会》”“庆祝中法建交 60 周年暨中法文化旅游年精品活动”“中国巴西建交50周年专场音乐会”“外交部 2024年新年招待会”“中国发展高层论坛2024年年会'北京之夜’活动”等重大政治活动，用艺术之美彰显中华文化的独特魅力，用高质量的演出和服务彰显大国风范。 | 5 | 4.6 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 艺术教育交流：观众对艺术教育活动满意度≥90% | 通过满意度调查工作，在2024年问卷调查中，观众对艺术教育活动满意度度达90%以上。 | 5 | 4 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 演出运营：观众对演出满意度≥90% | 通过满意度调查工作，在2024年问卷调查中，观众对大剧院整体评价为满意和非常满意的，满意率达90%以上。 | 5 | 5 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 演出运营：观众对剧场服务满意度≥90% | 通过满意度调查工作，在2024年问卷调查中，观众对大剧院整体评价为满意和非常满意的，满意率达90%以上。 | 5 | 5 | 完成计划工作的90%以上，满分；每少完成10%的工作量或每有一处未充分实现扣0.2分，扣完为止。 |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全、完整、合规 | 财务管理制度健全、完整、合规。 | 1 | 1 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规，安全 | 资金使用合规，安全。 | 2 | 2 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善。 | 会计基础信息完善。 | 1 | 1 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 对外投资程序规范，无亏损；资产制度完整、资产配置符合要求、资产购置和处置程序符合相关制度要求 | 对外投资程序规范，无亏损；资产制度完整、资产配置符合要求、资产购置和处置程序符合相关制度要求。 | 4 | 4 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按照要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 按要求完成绩效管理工作；部门整体绩效目标按预期实现。 | 按要求完成绩效管理工作；个别绩效目标未按预期实现。 | 4 | 3.4 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣0.1分。 |
|  | 指标 | 2023年 |  | 2024年 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 13.70% |  | 13.10% | 4 | 4 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | —— |  | -4.54% | 4 | 4 | 部门预算决算差异率高于市级平均差异率（28.3%），每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 94.86 |  |