## 评分表
附件2
国家大剧院4k/8k超高清直录播及后期制作系统项目支出绩效评价专家评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分理由
决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 0.5 | 与法律法规、规划及政策相符，得满分；与法律法规、规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与法律法规、规划及政策不符，不得分 | 0.5
[5 empty] | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | 0.5 | 与行业规划及政策相符，得满分；与行业规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与行业规划及政策不符，不得分 | 0.5
[5 empty] | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 0.5 | 与部门职责相符，符合实际需求得满分；与部门职责不符，不符合实际需求不得分 | 0.5
[5 empty] | ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 0.5 | 与其他部门或部门内部相关项目不存在重复，得满分；与其他部门或部门内部相关项目重复不得分 | 0.5
|  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 0.5 | 按照规定程序进行业务立项得满分，按照规定程序进行预算立项得0.25分；存在立项程序不规范的情况酌情扣分；项目未按照规定的程序申请设立不得分 | 0.5
[5 empty] | ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 0.5 | 审批文件及材料完全符合要求得满分，有一项不符合要求扣0.1分，扣完为止 | 0.5
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | ①项目是否有绩效目标； | 0.5 | 项目有绩效目标，得满分；项目无绩效目标，不得分 | 0.5
[5 empty] | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 0.5 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得满分；项目绩效目标基本与实际工作内容相关，根据符合程度打分；项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性，不得分 | 0.41 | 基本相关，仍需进一步完善
[5 empty] | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | 0.5 | 项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得满分；项目预期产出和效益基本符合正常的业绩水平，根据符合程度打分；项目预期产出和效益不符合正常的业绩水平，不得分 | 0.31 | 指标设置较笼统宽泛，预期产出不清晰
[5 empty] | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 0.5 | 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，根据符合程度打分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，不得分 | 0.47 | 数量指标与项目实施内容匹配度不足，缺少一项内容
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 0.5 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得满分；未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不得分 | 0.38 | 还应进一步量化
[5 empty] | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不得分 | 0.76 | 可度量性不强
[5 empty] | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 0.5 | 绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，得满分；绩效指标基本与项目年度任务数或计划数相对应，根据符合程度打分；绩效指标与项目年度任务数或计划数不对应，不得分 | 0.43 | 还应进一步量化
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 | ①预算编制是否经过科学论证； | 0.5 | 项目预算编制履行了需求调研、预算评审、内部决策程序且程序规范，按照实际需求编制项目预算，得0.5分，存在1项缺失或不规范现象扣0.1分 | 0.48 | 未详细阐述拟采购进口设备在国内的现状、采购后的技术支持保障措施，以及各子项目进口设备的总价构成等关键信息
[5 empty] | ②预算内容与项目内容是否匹配； | 0.5 | 预算内容与项目内容匹配，得满分；预算内容与项目内容不匹配，不得分 | 0.5
[5 empty] | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | 0.5 | 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分；预算额度测算依据基本充分，按照标准编制，根据符合程度打分；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，不得分 | 0.5
[5 empty] | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 | 0.5 | 预算确定的项目预算资金量与工作任务相匹配，得满分；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，根据符合程度打分；预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，不得分 | 0.5
|  | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | ①预算资金分配依据是否充分； | 0.5 | 预算资金分配依据充分，得满分；预算资金分配依据基本充分，根据符合程度打分；预算资金分配依据不充分，不得分 | 0.5
[5 empty] | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 | 0.5 | 资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得满分；资金分配额度基本合理，基本与项目实际需求相适应，根据符合程度打分；资金分配额度不合理，与项目实际需求不适应，不得分 | 0.5
过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% | 1 | 得分=实际到位资金/预算资金*100%*1分 | 1
[5 empty] | ②资金支付的及时性 | 1 | 资金及时下拨，得满分；资金未及时下拨，不得分 | 1
|  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 3 | 预算执行率超过90%得3分，预算执行率在80-90%之间得2.4分，预算执行率在70-80%之间得1.8分，预算执行率在50-70%得1.2分，预算执行率在50%以下不得分 | 3
|  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 2 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分；资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，根据符合程度打分；资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不得分 | 2
[5 empty] | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得满分；资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不得分 | 1
[5 empty] | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分；资金支出不符合项目预算批复或合同规定的用途，不得分 | 1
[5 empty] | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分 | 1
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 2 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度得满分，存在一项缺失或不规范扣1.5分，扣完为止 | 2
[5 empty] | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 3 | 项目财务和业务管理制度合法、合规、完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.5分，扣完为止 | 3
|  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 1 | 每存在一项不合规现象扣0.5分，扣完为止 | 1
[5 empty] | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 2 | 每存在一项手续不完备或不规范扣0.5分，扣完为止 | 2
[5 empty] | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 每存在一项不齐全扣0.5分，扣完为止 | 0.72 | 验收环节欠规范
[5 empty] | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 1 | 每存在一项配套条件不匹配扣0.5分，扣完为止 | 0.804 | 方案不够完善；项目信息不够详实，缺失设备台账
产出（40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 项目各项产出数量指标的完成情况 | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%*10分 | 10
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 项目各项产出质量指标的完成情况 | 10 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%*10分 | 8.34 | 佐证资料不完全；缺乏评价标准，验收环节欠规范
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 方案制定和前期准备工作、方案、启动、总结的及时性 | 10 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目得满分，存在一项进度滞后扣2.5分。 | 8.1 | 时效性在指标设计上体现不充分
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本控制及节约情况 | 10 | 得分=（计划支出金额-实际支出金额）/计划支出金额*100%，成本节约率为负值得0分；成本节约率为0，得6分；成本节约率在0-10%之间，得8分；成本节约率在10%以上，得满分 | 8.5 | 成本节约率不足10%
效益 （30分） | 项目效益 | 实施效益 | 6 | 项目实施所产生的效益的实现情况 | 保障剧院线上演出制作 | 6 | 达成年度指标得5分及以上、部分达成年度指标且有一定效果得3分及以上、未达成年度指标且效果较差得3分以下。 | 5.2 | 佐证资料不充分
|  |  | 7 | 项目实施所产生的效益的实现情况 | 推动线下演出市场发展 | 7 | 达成年度指标得5分及以上、部分达成年度指标且有一定效果得4分及以上、未达成年度指标且效果较差得4分以下。 | 5.8 | 佐证资料不充分
|  |  | 7 | 项目实施所产生的效益的实现情况 | 打造国家大剧院线上大剧院 | 7 | 达成年度指标得5分及以上、部分达成年度指标且有一定效果得4分及以上、未达成年度指标且效果较差得4分以下。 | 5.2 | 未明确项目实施为线上大剧院带来的质量和效果提升情况
| 满意度 | 满意度 | 5 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 观众满意度 | 5 | 达成预期指标得分4.5-5分；基本达成预期指标且效果较好效果得4-4.5分、部分达成预期指标且具有一定效果得3-4分、未达成预期指标且效果较差得3分以下 | 3.4 | 缺少调查问卷、结果分享报告
|  |  | 5 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 操作人员满意度 | 5 | 达成预期指标得分4.5-5分；基本达成预期指标且效果较好效果得4-4.5分、部分达成预期指标且具有一定效果得3-4分、未达成预期指标且效果较差得3分以下 | 4.8 | 样本量偏少
合计 |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.104